| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称（一级项目名称） |  | 两新组织党建活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西长安街街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 党群服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（调增调减后） |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6.46 | 6.46 |  | 6.195402 |  | 10 |  | 95.9% |  | 9.6 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.46 | 6.46 |  | 6.195402 |  | — |  | 95.9% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 以教育和活动为契机加强党员教育管理，巩固非公企业党组织的地位，确保每一位非公企业党员能够听到党的声音，及时深刻的掌握党的理论方针政策，保持共产党员的先进性。 |  |  |  |  |  | 以三会一课和主题党日活动为主要抓手，加强党员教育管理，学习党的理论方针政策，保持共产党员的先进性，发挥先锋模范作用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （总分应为90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 两新组织党员数 |  |  | 149人 | 149人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 每名党员经费数 |  |  | 400元/人 | 400元/人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 流动党员人数 |  |  | 32人 | 32人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按计划组织全体党员开展活动 |  |  | 4次 | 4次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照年初计划时间节点开展活动 |  |  | 4次 | 4次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 年度总预算 |  |  | 64600元 | 61954.02元 | 10 |  | 10 |  | 观影、买书单价低于预算 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 加强党员学习、活动，丰富党员组织生活,保持共产党员的先进性。 |  |  | 不断提升 | 不断提升 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：是否积极参与，得到两新组织党员认可 |  |  | ≥90% | ≥90% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分（含预算执行的总计10分，按实际得分计算） |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.6 |  |  |  |