| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称（一级项目名称） |  | 养老服务经费-养老助餐服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西长安街街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市民服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数（调增调减后） | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 21.900000 |  | 19.039200 | 19.039200 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 21.900000 |  | 19.039200 | 19.039200 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2024年养老助餐运营补贴：预计73000人次/份餐*3元/人次=219000元, |  |  |  |  |  | - 2024年养老助餐运营补贴：实际用餐人数63464人次*3元/人次，实际支出补贴金额：190392元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （总分应为90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 机构助餐份数 |  | 73000份 |  | 63464份 | 20 |  | 20 |  | 六部口驿站搬迁，减少就餐量 |  |
|  |  | 质量指标 | 餐食标准 |  | 合格 |  | 合格 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 基本养老服务对象 |  | 覆盖率90% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 养老主持补贴发放 |  | 2次/年 |  | 2次/年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 养老助餐运营补贴 |  | 3元/人 |  | 3元/人 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 老年人 |  | 解决老人用餐问题 |  | 解决老人用餐问题 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人服务满意率 |  | 95% |  | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分（含预算执行的总计10分，按实际得分计算） |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |