| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称（一级项目名称） |  | 养老服务经费-社区养老服务驿站补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西长安街街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市民服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数（调增调减后） | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 88.515000 |  | 73.868000 | 73.868000 |  | 10 |  | 100% |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 88.515000 |  | 73.868000 | 73.868000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 贯彻落实北京市“七有”“五性”养老保障服务水平，进一步增强老年人的获得感、幸福感、安全感。鼓励和引导社会力量投资兴办社区养老服务驿站,促进社区养老服务驿站可持续运营。立足于构建布局均衡、就近便利、需求导向的养老助餐服务体系向本辖区内居住的60周岁及以上居家老年人提供订餐、制餐、配餐、分餐、就餐、送餐等服务。 |  |  |  |  |  | - 贯彻落实北京市“七有”“五性”养老保障服务水平，进一步增强老年人的获得感、幸福感、安全感。鼓励和引导社会力量投资兴办社区养老服务驿站,促进社区养老服务驿站可持续运营。立足于构建布局均衡、就近便利、需求导向的养老助餐服务体系向本辖区内居住的60周岁及以上居家老年人提供订餐、制餐、配餐、分餐、就餐、送餐等服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （总分应为90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 基本养老服务对象 |  | 3240人次 |  | 2458人次 | 10 |  | 7.6 |  |  |  |
|  |  |  | 日间照料 |  | 2人/天 |  | 0 | 10 |  | 8 |  | 驿站不能过夜，居民无需求。 |  |
|  |  |  | 驿站星级补贴资格 |  | 3 |  | 2 | 10 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 基本服务对象入户服务完成率 |  | 100% |  | 合格 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 养老驿站补贴发放 |  | 2次/年 |  | 2次/年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总预算 |  | 88.515万元 |  | 73.868万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 基本养老服务对象 |  | 免费享受为老服务 |  | 免费享受为老服务 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 基本服务对象对象 |  | 95% |  | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分（含预算执行的总计10分，按实际得分计算） |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.4 |  |  |  |