| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称（一级项目名称） |  | 第五次全国经济普查经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西长安街街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 协调办/综合办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（调增调减后） |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 48.000000 | 44.450000 |  | 44.450000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：完成第五次全国经济普查全部工作任务 目标2：全面调查西长安街街道第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成 目标3：为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平提供统计数据支撑 |  |  |  |  |  | 完成第五次全国经济普查全部工作任务 ；全面调查西长安街街道第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成 ；为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平提供统计数据支撑 ……" |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （总分应为90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：调查员人数20-25人 |  |  | ≥20人 | 22 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：两员培训次数 |  |  | 1次 | 5次 | 5 |  | 4 |  | 结合工作阶段开展培训 |  |
|  |  |  | 指标3：完成个体户调查数 |  |  | 800户 | 965 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：调查单位数量 |  |  | 2500家 | 3578 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：正式调查数据质量 |  |  | 通过区、市、国家各级验收 | 通过区、市、国家各级验收 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：清查数据质量 |  |  | 通过区、市、国家各级验收 | 通过区、市、国家各级验收 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：五经普登记阶段完成时间 |  |  | 2024年10月前，具体按市、区级统计局安排为准 | 在统计局要求时间内完成登记 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：五经普清查阶段工作完成时间 |  |  | 预计2023年12月前，具体按市、区级统计局安排为准 | 在统计局要求时间内完成登记 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：经济普查购服务尾款 |  |  | 预计约为440000元 | 439200元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：宣传及日常工作 |  |  | 预计约40000元 | 5300元 | 5 |  | 2 |  | 部分宣传品、宣传材料由区统计局提供，因此减少自行制作。 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：政策制定参考价值 |  |  | 为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平提供统计数据支撑 | 为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平提供统计数据支撑 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：反映辖区经济情况 |  |  | 全面调查西长安街街道第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成 | 全面调查西长安街街道第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响指标 |  |  | 5年 | 5年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：普查对象满意度 |  |  | ≥90% | 达到 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分（含预算执行的总计10分，按实际得分计算） |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |