| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称（一级项目名称） |  | 地区安全生产经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西长安街街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 平安建设办 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（调增调减后） |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 55.4580 | 59.6345 |  | 59.265357 |  | 10 |  | 99.38%% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 55.4580 | 59.6345 |  | 59.265357 |  | — |  | 99.38% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：完成全年的基本办公保障 目标2：全部完成电气防火检测工作并出具检测报告，督促问题整改。 目标3：完成全年宣传各项工作 目标4：完成防灾减灾和应急演练，进一步提高地区从业人员应急处突能力； 目标5：完成全年安全员后勤保障及业务培训，提高队伍建设。 |  |  |  |  |  | 五个目标全部如期达成，提高了安全宣传知识普及、加强企业从业人员应急能力、协助企业加强隐患排查、加强了安全员的服务保障。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （总分应为90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：防灾减灾培训11次、应急演练1次 |  |  | 12次 | 12次 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：安全宣传材料 |  |  | 20000份 | 20000份 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：每季度完成1次办公用水、防护品发放等支出 |  |  | 4次 | 4次 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：企业电气检测 |  |  | 100家 | 100家 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 检测合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成 |  |  | 2024年12月底前 | 2024年12月底前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本 |  |  | 59.6345 | 59.265357 | 5 |  | 5 |  | 预算工作之后新增工作文件 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 确保后勤保障 |  |  | 定性 | 能够保障 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 协助企业加强隐患排查 |  |  | 定性 | 能够保障 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 加强地区安全知识普及 |  |  | 定性 | 不断提升 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 加强企业从业人员应急处突能力 |  |  | 定性 | 不断提升 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 加强安全员保障 |  |  | 定性 | 能够保障 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分（含预算执行的总计10分，按实际得分计算） |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.9 |  |  |  |