| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称（一级项目名称） |  | 志愿者标识制作与上岗补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西长安街街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 平安建设办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 姚春江 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 66023382 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数（调增调减后） | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 85 |  | 130.1 | 129.163 |  | 10 |  | 99.28% |  | 9.92 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 85 |  | 130.1 | 129.163 |  | — |  | 99.28% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 志愿者作为专业部门的有效补充，在地区安全维护中发挥了巨大的作用，在积极动员志愿者上岗参与防控的同时，对志愿者进行补贴慰问。 |  |  |  |  |  | 志愿者作为专业部门的有效补充，在地区安全维护中发挥了巨大的作用，在积极动员志愿者上岗参与防控的同时，对志愿者进行补贴慰问。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （总分应为90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 工作内容包括志愿者进行补贴，同时进行慰问，发放慰问品 |  | 2类 |  | 2类 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 志愿者慰问 |  | 按实际值守时间支付 |  | 1次 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 志愿者执勤补助 |  | 按实际值守时间支付 |  | 6次 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会面安全治理水平 |  | 提升群防群治能力 |  | 有效提升 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 志愿者队伍稳定性 |  | 提高志愿者参与执勤的积极性 |  | 有效提高 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 居民安全感 |  | 提高居民安全感 |  | 提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分（含预算执行的总计10分，按实际得分计算） |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.92 |  |  |  |