| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称（一级项目名称） |  | 残疾人康复费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西长安街街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民生保障办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（调增调减后） |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 29.352 | 26.79412 |  | 26.79412 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 29.352 | 26.79412 |  | 26.79412 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、残疾人职业康复劳动项目。为建立对职业康复劳动项目的长效保障机制，重点解决智力残疾人、稳定期精神残疾人的职业康复问题，按照职康项目的实际服务残疾人人数，按标准标准给予运行经费补助，目前康复人数15人计算，职康站老师目前3人，全年合计283520元。 2、辅助器具服务站工作经费。用于辅助器具服务站开展辅具供应，用于落实辅具展示、维修、宣传、培训等辅具站职能，补充购买各类宜消耗辅助器具，方便残疾人租借，全年合计10000元。 |  |  |  |  |  | 1、残疾人职业康复劳动项目。为建立对职业康复劳动项目的长效保障机制，重点解决智力残疾人、稳定期精神残疾人的职业康复问题，按照职康项目的实际服务残疾人人数，按标准标准给予运行经费补助，目前康复人数15人计算，职康站老师目前3人，全年合计283520元。 2、辅助器具服务站工作经费。用于辅助器具服务站开展辅具供应，用于落实辅具展示、维修、宣传、培训等辅具站职能，补充购买各类宜消耗辅助器具，方便残疾人租借，全年合计10000元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （总分应为90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：康复项目服务残疾人人数 |  |  | 15人 | 15人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：预计服务残疾人人次 |  |  | 50人次 | 50人次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 为建立对职业康复劳动项目的长效保障机制，重点解决智力残疾人、稳定期精神残疾人的职业康复问题， |  |  | 达到 | 已达到 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 用于辅助器具服务站开展辅具供应，用于落实辅具展示、维修、宣传、培训等辅具站职能，补充购买各类宜消耗辅助器具 |  |  | 达到 | 已达到 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 学员、老师补贴按月发放 |  |  | 12月 | 12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 用于辅助器具服务站开展辅具供应，用于落实辅具展示、维修、宣传、培训等辅具站职能，补充购买各类宜消耗辅助器具 |  |  | 及时发放 | 已完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总预算 |  |  | ≤29.352万 | 26.79412万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为各类残疾人创造更多的就学、就业机会，提高他们的独立生活能力和参与社会的能力，提高生存质量，促进社会和谐，加快经济社会发展的步伐。 |  |  | 达到 | 已达到 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 方便残疾人租借 |  |  | 达到 | 已达到 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分（含预算执行的总计10分，按实际得分计算） |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |