| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称（一级项目名称） |  | 爱国卫生病媒防治服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西长安街街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 社区建设办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（调增调减后） |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 45 | 39.3569 |  | 39.3569 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 聘请专业消杀公司进行冬春季灭鼠、夏季灭蚊蝇等 “四害”防制，控制百姓家中蚊、蝇、蟑、鼠侵害事件，降低其传播疾病的风险，从而更好的保护人民群众的身体健康及环境安全。提高老百姓对我们病媒生物防制工作的支持和满意度。积极配合相关部门开展工作，提升我地区爱国卫生管理水平，打造环境整洁优美的西长安街街道。购买家庭“除四害”药品，提供给随时有需求的居民使用。加强宣传教育，提升百姓健康素养。从宣传传染病预防知识、健康的生活方式等科普知识来推动健康教育深入开展。 |  |  |  |  |  | 聘请专业消杀公司进行冬春季灭鼠、夏季灭蚊蝇等 “四害”防制，控制百姓家中蚊、蝇、蟑、鼠侵害事件，降低其传播疾病的风险提高老百姓对我们病媒生物防制工作的支持和满意度。购买家庭“除四害”药品，提供给随时有需求的居民使用。加强宣传教育，提升百姓健康素养。从宣传传染病预防知识、健康的生活方式等科普知识来推动健康教育深入开展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （总分应为90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展专业蟑鼠消杀 |  |  | 12 | 12 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：开展专业蚊蝇消杀 |  |  | 5 | 5 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：有效降低四害密度 |  |  | 是否降低 | 确实降低 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：开展专业蟑鼠消杀时间及次数 |  |  | 每年、每月 | 年**次、月**次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：开展专业蚊蝇消杀时间及次数 |  |  | 每年、每月 | 年**次、月**次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：总预算成本 |  |  | 39.3569 | 39.3569 | 10 |  | 10 |  | 为更好的监督整个周期，灭蟑鼠项目尾款移至2025年初支付 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：四害密度降低 |  |  | 四害密度降低率 | ≧**% | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：居民生活健康程度 |  |  | 健康指数稳步提升 | 健康指数稳步提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：提升地区爱国卫生管理水平 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：消杀效果满意度 |  |  | 满意度≧95% | 满意度≧95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分（含预算执行的总计10分，按实际得分计算） |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |