| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称（一级项目名称） |  | 社区建设经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西长安街街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 社区建设办公室 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数（调增调减后） | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 111.6 |  | 96.761632 | 96.099398 |  | 10 |  | 99.32% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 111.6 |  | 96.761632 | 96.099398 |  | — |  | 99.32% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：根据新时代群众工作的新特点和新规律，充分挖掘民生工程民意立项项目，紧扣“七有”要求和“五性”特点，把政府的惠民政策、服务送到居民身边，开展社区议事协商和楼门院建设，让自下而上提出议题、征集民意、达成共识、订立公约成为新常态，真正实现“民有所呼，我有所应”。 目标2：继续“搭建基层社会心理服务平台。把社会心理服务纳入街道和社区基本公共服务”，聚焦重点，精准把握社区工作者的身心健康状态、压力来源和工作生活需求，以便及时有效地开展针对性健康辅导。 目标3：持续推动基层治理，引入多元主体参与基层治理，建立完善以社区为平台、社会组织为载体、社会工作专业人才为支撑、社区志愿服务力量为辅助、社会慈善资源为补充的联动服务机制，加强社会工作服务供给和专业支持的服务阵地。 |  |  |  |  |  | 1：充分挖掘民生工程民意立项项目，把政府的惠民政策、服务送到居民身边，开展社区议事协商和楼门院建设，让自下而上提出议题、征集民意、达成共识、订立公约成为新常态。 2：贯彻落实文件要求，搭建基层社会心理服务平台，把社会心理服务纳入街道和社区基本公共服务，精准把握社区工作者的身心健康状态、压力来源和工作生活需求，及时有效地开展针对性健康辅导。 3：引入多元主体参与基层治理，建立完善联动服务机制，加强社会工作服务供给和专业支持的服务阵地。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （总分应为90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：社区数量 |  | 11个 |  | 11个 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：社会心理服务中心 |  | 保持日常运营维护 |  | 正常 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：社会工作服务中心 |  | 保持日常运营维护 |  | 正常 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：业委会工作 |  | 保持日常运营 |  | 正常 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：社会治理创新费用 |  | 按实际支出 |  | 已足额支付 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：社工全员培训费用 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：社区参与式协商费用 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：社会心理服务中心费用 |  | 按合同支付 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：社会工作服务中心费用 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：业委会工作经费 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：社区智通管家工作平台费用 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总预算 |  | 111.6万元 |  | 960993.98元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：社区工作 |  | 保障社区工作正常进行 |  | 有效保障 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：社区活动 |  | 保障社区活动顺利开展 |  | 有效保障 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 社区议事协商和楼门院建设 |  | 让自下而上提出议题、征集民意、达成共识、订立公约成为新常态 |  | 完善协商机制 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民满意度 |  | ≥98% |  | 100% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：社工满意度 |  | ≥98% |  | 100% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
| 总分（含预算执行的总计10分，按实际得分计算） |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |