| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称（一级项目名称） |  | 红墙意识教育基地运维服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西长安街街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 党群中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（调增调减后） |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 25.45 | 25.25 |  | 25.25 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.45 | 25.25 |  | 25.25 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 红墙基地的投入和运营，更好的弘扬优秀文化基因，传承发扬“红墙精神”内涵：绝对忠诚、责任担当、首善标准，不断提高思想境界和价值追求，提升基地的教育功能，更好的宣传践行红墙意识，提高政治站位，强化责任担当，不断提高思想境界和价值追求，增强党员的使命感和责任感。 |  |  |  |  |  | 红墙基地的投入和运营，更好的弘扬优秀文化基因，传承发扬“红墙精神”内涵：绝对忠诚、责任担当、首善标准，不断提高思想境界和价值追求，提升基地的教育功能，更好的宣传践行红墙意识，提高政治站位，强化责任担当，不断提高思想境界和价值追求，增强党员的使命感和责任感。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （总分应为90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：提升服装礼仪购置讲解服 |  |  | 9套 | 9套 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：基地面积 |  |  | 780平米 | 780平 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：全年接待人数 |  |  | 1800人次 | 10475人次 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：活动接待场次 |  |  | 100场次 | 481场次 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：活动接待 |  |  | 100场次 | 481场次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：基地展陈内容进行升级改造满12个月无质量问题 |  |  | 升级改造满12个月无质量问题 | 升级改造满12个月无质量问题 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：设备维保 |  |  | 保证设备正常运行 | 设备正常运行 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：活动接待 |  |  | 100场次 | 481场次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：设备维保费用支付进度 |  |  | 设备维保费用按合同约定时间完成付款 | 设备维保费用按合同约定时间完成付款 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：红墙意识教育基地展陈内容更新尾款 |  |  | 2.4万 | 2.4万 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：红墙意识教育基地讲解员服装费 |  |  | 1.05万 | 1.05万 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：红墙教育基地运维费 |  |  | 22万 | 22万 | 5 |  | 4.8 |  | 按合同约定质保金满一年再付，8月调减2000元 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：以人物及事迹为主体教育党员 |  |  | 激励党员不忘初心、牢记使命 | 持续激励 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：教育和引导广大党员干部群众 |  |  | 深入践行红墙意识 | 不断提升 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度指标 |  |  | 98% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分（含预算执行的总计10分，按实际得分计算） |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.8 |  |  |  |