| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称（一级项目名称） |  | 计划生育经费-其他计划生育特殊家庭帮扶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西长安街街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 社区办 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（调增调减后） |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 104.6 | 91.6 |  | 91.6 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过开展对特扶家庭的帮扶，改善其精神、物质生活质量和健康状况，探索计划生育特殊困难家庭公益性养老服务模式。实现让失独、伤残特扶人员在受到帮扶的同时走出心理阴霾，重新融入社会，感受到政府的温暖，保障社会稳定。 |  |  |  |  |  | 通过开展对特扶家庭的帮扶，改善了其精神、物质生活质量和健康状况，提供体检、家政等照顾帮扶，实现让失独、伤残特扶人员在受到帮扶的同时走出心理阴霾，重新融入社会，感受到政府的温暖，保障社会稳定。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （总分应为90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：服务对象：特扶老人 |  |  | 按照年审名册执行，失独约178人，伤残约170人 | 失独169人，伤残159人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 服务 |  |  | 全年 | 全年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 生日慰问 |  |  | 每季度1次 | 每季度1次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 住院津贴报销 |  |  | 4月前完成 | 3月底完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 慰问 |  |  | 10月前发放 | 9月发放 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总预算 |  |  | 104.6 | 91.6 | 10 |  | 8 |  | 特扶老人的参加体检的数量与预计出现偏差，造成金额调减 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会稳定 |  |  | 通过开展对特扶家庭的帮扶，改善其精神、物质生活质量和健康状况，探索计划生育特殊困难家庭公益性养老服务模式。实现让失独、伤残特扶人员在受到帮扶的同时走出心理阴霾，重新融入社会，感受到政府的温暖，保障社会稳定。 | 通过开展帮扶，安抚特扶老人，实现社会稳定 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 社会稳定 |  |  | 通过开展对特扶家庭的帮扶，改善其精神、物质生活质量和健康状况，探索计划生育特殊困难家庭公益性养老服务模式。实现让失独、伤残特扶人员在受到帮扶的同时走出心理阴霾，重新融入社会，感受到政府的温暖，保障社会稳定。 | 通过开展帮扶，安抚特扶老人，实现社会稳定 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 特扶老人满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分（含预算执行的总计10分，按实际得分计算） |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |