| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称（一级项目名称） |  | 计划生育经费-计生事务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西长安街街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 社区办 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（调增调减后） |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 27.25 | 8.63 |  | 8.63 |  | 10 |  | 99.92% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 27.25 | 8.63 |  | 8.63 |  | — |  | 99.92% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 深化流动人口“一盘棋”和“均等化服务”工作。准确掌握人口数据，为大数据做支撑。通过宣传活动,让更多的居民了解计生工作,更加方便居民办事,少走弯路,更加及时享受计生政策。调动计生专干工作积极性，执行人口计生政策。为家庭提供普惠可及的育儿指导服务，定期开展普惠可及的育儿指导服务。 |  |  |  |  |  | 准确上报人口数据，为大数据做支撑。开展宣传活动,让更多的居民了解人口工作,更加方便居民办事,少走弯路,更加及时享受计生政策。调动计生专干工作积极性，执行人口计生政策。开展育幼发展活动，建设托育中心提供托育服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （总分应为90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展0-3岁幼儿宣传活动 |  |  | 6次 | 6次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 计生专干人数 |  |  | 11人 | 11人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 妇幼数据、人口出生上报核查 |  |  | 12次 | 12次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 0-3岁幼儿宣传活动 |  |  | 分批次开展 | 按计划完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 妇幼数据、人口出生上报核查 |  |  | 每月按时上报 | 按时上报 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 计生专干补贴 |  |  | 发放到位 | 按时发放 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总预算 |  |  | 27.25万元 | 约8.63万元 | 10 |  | 9 |  | 托育中心场地建设费用，部门间分工预计出现偏差，造成金额调减 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 有利于社会稳定和家庭和谐。 |  |  | 是否达到 | 已经达到 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度、认可度 |  |  | 是否认可 | 获得认可 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分（含预算执行的总计10分，按实际得分计算） |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |