西城区医疗保障局2024年部门整体绩效报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1. 机构设置

西城区医疗保障局是西城区政府工作部门，内设3个科室，分别是综合科、待遇保障科、法制监督科。所属事业单位1个，即西城区医疗保险事务管理中心。

2. 职责：

（1）贯彻落实国家、本市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定。负责拟订本区医疗保障相关实施细则、办法等，并组织实施。

（2）负责辖区医疗保障基金支付预算、管理及拨付工作。

（3）承担辖区内中央在京机构公费医疗管理工作。负责本区离休干部医疗费用统筹工作。组织实施长期护理保险制度。

（4）落实本市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（5）落实本市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，并对收费标准的执行情况进行管理和监督检查处罚。

（6）落实本市药品、医用耗材招标采购政策。

（7）负责辖区定点医药机构协议管理的初审，负责拟订定点医药机构辖区补充协议管理办法，落实医疗保障信用评价工作。监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（8）负责辖区内医疗保障业务的审批、参保登记、医疗费用审核等经办管理业务、公共服务体系建设。组织落实医疗保障经办管理系统信息化建设，指导医药机构信息化建设。落实异地就医管理服务工作。落实医疗保险关系转移接续工作。

（9）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门整体绩效目标设立情况

2024年，区医保局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，以在医保系统“立首都标杆，创全国示范”为目标，继续进一步提高西城区医疗保障水平，强化医疗保障在区域社会治理中的重要作用，更好地回应人民群众对美好生活的新期待。一是倾力服务保障中央政务。二是落实医疗保障待遇制度。三是提升医保经办管理服务效能。四是推动基金监管提质增效。五是落实医保改革任务。六是党建引领强化机关建设。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数65,836.724864万元，其中，基本支出预算数3,415.619845万元，项目支出预算数62,421.105019万元。资金总体支出66167.074666万元，其中，基本支出3373.171968万元，项目支出62793.902698万元。调整后预算执行率为100%。

三、整体绩效目标实现情况

2024年是区医保局成立五周年，全区医保系统坚持红墙先锋敢担当，“首善之首”高标准的工作要求，立足新时代首都核心区医疗保障工作新实践新要求，在区委区政府的坚强领导下，贯彻新发展理念，创新工作思路，持续深化改革，提高服务品质，维护医保基金安全，推动一系列医保惠民政策在西城落地实施。截至2024年底，各项指标均按年初设置指标值完成。

（一）产出完成情况分析

1. 重点工作及数据情况

医保基金总体运行情况。2024年医保基金收支合计410.66亿元，其中基金收入244.57亿元，支出166.09亿元（支付基本医疗保险费用164.07亿元，大病保险1.50亿元，医疗救助0.52亿元）。

医保基金监管情况。2024年追回违规基金5678万元（含智能审核），较2023年增长43.67%。

异地就医审核情况。2024年，全年审核异地门诊就医与药店购药共729.5万人次，基金申报总额15.74亿元，其中个人账户申报4.28亿元；审核异地住院就医44.9万人次，基金申报总额86.3亿元。

居民保险参保人数。我区居民参保人数由2022年27.95万人到2023年29.34万人再到2024年29.42万人。

“北京普惠健康保”宣传推广情况。区级财政安排308.76万资金为九大类民政保障对象、十三类医保免缴人群共计1.58万人集中购买2025年“北京普惠健康保”。西城区连续两年参保率全市排名第一。

西城医保经办大厅智慧服务情况。建成“医保服务一体化平台”，40余项高频业务自助办理，16项纳入“微信公众号”掌上服务，实现全流程、可视化的医保服务。

2. 医保改革任务推进情况

生育保险服务改革情况。生育津贴新增“免申即享”途径（2024年服务参保职工351人、支付2551.37万元）。

“双通道”试点情况。我区5家药店进入第一批“双通道”试点名单，为北大、人民等18家西城区医疗机构及东城丰台9家医疗机构提供（医保药品目录内572种）国谈药“双通道”购药服务，人民医院与金象日斤立药店在2023年10月28日成功实现我市第一张“双通道”处方的流转与结算。截止24年底，医保基金支付“双通道”药品费用4094.64万元，个人账户支付164.61万元。

DRG付费方式改革情况。10家医院实施DRG实际付费，2024年DRG实际结算盈余率较上年提高5.88%，次均费用下降3.62%，次均药费下降11.62%

医保移动支付改革。26家医院上线医保移动支付，其中，新街口社区卫生服务中心在全市率先实现社区卫生服务机构互联网复诊及医保移动支付双开通。

医保药品追溯码工作情况。2024年，92家医院及89家药店实现医保药品追溯码采集上传，2025年6月底前实现门（急）诊发药环节应采尽采。

门诊慢特病改革情况。106家医院实现第一批异地门慢特实时结算，人民医院和宣武医院率先试点开通了新增的五种慢特病的实时结算，北大、儿童等39家医疗机构正在进行信息系统改造对接。

集中带量采购情况。目前国家集采已进行到第九批，共374种药品。

其他试点任务。3家医院完成医保线下刷脸结算试点；54家药店可提供个人账户OTC药品京东和美团平台线上购药。

（二）效果实现情况分析

1.社保、医保经办职能划转后，实现医保业务从登记征缴到基金支付的全链条服务，医保稽核业务同步划转，划转业务实现“一窗通办”。

2.落实国家医保局“医保+商保”清分结算中心试点工作任务，探索医保与商业保险融合发展的新模式、新路径。

3.与清华大学联合研发项目获“北京西城•高校发展联盟”大赛三等奖。

4.全民参保宣传作品获全国三等奖。

5.医保局、街道市民服务中心联合业务团队获全市医保经办系统“练兵比武”团体三等奖。

6.2项技术创新项目获“全国智慧医保大赛”优胜奖，成为北京市唯一获此殊荣单位。

7.国家医保局、北京市医保局主要领导带队赴西城区调研，高度肯定我区经验做法。

（三）服务对象满意度

2024年我局共收到锦旗3面，感谢信7封。利用微信公众号平台开展满意度调查问卷，办事人员对我局医保办事大厅整体环境、叫号服务、指示引导、便民服务设施、自助服务区、政策业务培训、微信公众号、政策宣传以及工作人员服务态度、服务效率情况的满意率均超过85%，赢得了广大参保对象的认可。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

我单位财务管理严格按照国家法律法规及西城区医保局印发的《财务支出管理制度》执行，保证财政资金安全、有效支付。陆续出台了《预算管理办法》《采购管理办法》《合同管理办法》等规章制度，财务管理制度逐步健全完善。

2.资金使用合规性和安全性

我单位严格按照财政批复的预算经费执行。各科室根据全年工作计划和重点任务，在开展具体项目前，制定实施方案和经费预算，包括三家比价或其他必要性理由相关内容。经主要领导和主管领导同意后，按照经费支出分级审批原则进行经费支出申请。办理财务支出前，按规定履行事前审批、采购、合同签订等前置程序。

我单位资金支出严格按照“三重一大”制度及财务支出管理制度履行上会程序，支出金额在1万元（不含）以下的，由局业务主管领导审核批准；支出金额在1万至3万元（不含）以下的，由局业务主管领导审核及财务主管领导交叉批准；支出金额在3万元以上，报局长办公会审议批准，其中超过5万元的，经局长办公会审议后，报局党组会审议批准。

经费审议批准后，启动合同审批程序和资金审批程序，相关会议纪要、合同文本等资料留存齐全，原始凭证真实、完整、合规。严格遵守各项财经纪律，从严审核各项预算支出，严禁超预算无预算支出，严防“四风”现象发生，不断加强财务管理，确保了部门项目资金支出的规范和安全。

3.会计基础信息完善性

西城区医疗保障局及所属事业单位医保中心均为全额拨款预算单位，执行《政府会计制度》，使用新大中CRP软件进行财务核算。

医保局2020年起财务独立核算，设置会计1人，出纳1人，统管局机关及医保中心账目。我单位严格按照《财务支出管理办法》审批支付流程，原始凭证真实、完整、合规，会计科目使用正确，数字准确无误，定期组织账目核对，做到账证、账账、账表、账实相符，不存在私设会计账簿、伪造变更隐匿或者估计销毁凭证、长期挂账现象等情况。

（二）资产管理

为了规范我单位固定资产使用和管理，维护国有资产的安全，根据我局制定的《固定资产管理制度》相关规定，局财务人员、固定资产管理员组成联合盘点小组定期对局及下属医保中心所有固定资产进行盘点。

截止2024年12月31日，我单位资产总额397.094745万元，其中：货币资金153.731834万元；其他应收款净额0万元；固定资产净值91.60457万元；无形资产原值193.7万元，无形资产净值151.758341万元。

（三）绩效管理

为进一步加强预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，切实加强绩效评价结果的应用，我单位高度重视绩效管理工作，积极开展项目绩效自评，将评价结果作为安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，提高我单位预算管理水平，优化资源配置，提高财政预算资金的使用效益。各相关科室按照“谁支出，谁负责”的原则，开展预算绩效日常监控工作，加强绩效监控结果应用，针对绩效评价中出现的问题，及时开展专项培训，深入分析原因，立行整改，不断提高资金使用效能，规范资金支出管理。积极配合做好上级单位对我局开展绩效评价工作。

1.2024年北京市医疗保障局委托会计师事务所对我局2023年医疗服务与保障能力提升补助资金开展了绩效评价，并出具了绩效评价报告。绩效评价表明，西城区医保局认真贯彻北京市财政局、医保局相关文件精神，围绕工作重点，安排补助资金，努力做好医疗服务与保障能力提升工作，2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）分配使用管理整体情况良好，达到了年度目标要求。项目绩效评价综合得分94.00分，绩效评定等级“优”。

2.根据北京市医疗保障局《关于开展2024年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效运行监控工作的通知》精神，完成了2024年补助资金半年绩效运行监控工作。2024年补助资金半年绩效运行监控评价结果表明预算监控总体情况良好，预算执行进度有待加快。

3.根据北京市西城区财政局《关于开展2024年度财政支出绩效评价工作通知》精神，我局对2023年部门整体支出开展了年度绩效自评工作和对2024年上半年项目支出开展了绩效监控。一是完成了2023年所有项目支出绩效自评，实现绩效自评“全覆盖”，自评结果均为“优”。二是完成了对2024年半年绩效运行监控并出具了绩效目标执行监控报告，各项目半年绩效运行监控结果良好，从支出进度上已按计划完成进度，效果实现取得了一定的成效，达到了预期半年绩效目标。

（四）结转结余率

2024年末无结转结余，结转结余率为0。

（五）部门预决算差异率

2024年调整后部门预决算收入数及支出数相同，差异率为0。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2024年度部门整体工作能够按照年初绩效目标实施，整体评价“优秀”。

（二）存在的问题及原因分析

个别项目绩效指标设定不够细化，指标科学性有待加强。

六、措施建议

持续优化绩效目标设置，进一步梳理部门整体绩效指标体系，依托“三定”方案的部门职责，以及年度重点工作安排，细化量化各个项目绩效指标。

北京市西城区医疗保障局

2025年4月27日