|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 医保基金监管数据信息核查服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西城区医疗保障局 | | | | | 实施单位 | | 西城区医疗保障局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 87.25 | 87.25 | | 87.25 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 87.25 | 87.25 | | 87.25 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过大数据医保相关数据采集分析服务有效提升医保监管的水平，缓解传统监管手段能力不强的问题。同时，实现医保监管能力的快速提升，规范医疗服务市场，遏制欺诈骗取医保金行为的发生，有效的控制医保费用的增长。 | | | | | | 2024年3月与中软国际信息技术有限公司签订了西城区医保基金监督检查聘请第三方信息核查服务合同，2024年3月支出信息核查服务费部分首付款34.90万元（总首付款42.90万元）；2023年12月支出信息核查服务尾款52.35万元（合同总费用107.25万元） | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：辖区三级定点医疗机构数据信息核查 | | | 20家 | 20 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标2：辖区二级定点医疗机构数据信息核查 | | | 12家 | 12 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标3：辖区一级定点医疗机构数据信息核查 | | | 9家 | 9 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标4：辖区未评级医保定点医疗机构数据信息核查 | | | 39家 | 39 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标5：辖区社区卫生服务中心数据信息核查 | | | 13家 | 13 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标6：辖区社区卫生服务站数据信息核查 | | | 80家 | 80 | 4 | | 4 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：数据采集率 | | | =100% | =100% | 4 | | 4 | |  | |
| 指标2： 筛查分析 | | | ≥80% | ≥80% | 4 | | 4 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：付款准时率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 指标2：项目完成率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：辖区三级定点医疗机构数据信息核查费用 | | | ≤1.2万元/家 | <1.2万元/家 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标2：辖区二级定点医疗机构数据信息核查费用 | | | ≤0.8万元/家 | <0.8万元/家 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标3：辖区一级定点医疗机构数据信息核查费用 | | | ≤0.6万元/家 | <0.6万元/家 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标4：辖区未评级医保定点医疗机构数据信息核查费用 | | | ≤0.25万元/家 | <0.25万元/家 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标5：辖区社区卫生服务中心数据信息核查费用 | | | ≤0.5万元/家 | <0.5万元/家 | 1 | | 1 | |  | |
| 指标6：辖区社区卫生服务站数据信息核查费用 | | | ≤0.4万元/家 | <0.4万元/家 | 1 | | 1 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：对维护医保基金的提升 | | | 有所提升 | 有所提升 | 10 | | 10 | | 2024年拒付追回医保基金总额5677.54万元，较2023年拒付追回增长率为43.67%。 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：对参保居民利益的保护的提升 | | | 有所提升 | 有所提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：对医保基金管理的提升 | | | 有所提升 | 有所提升 | 10 | | 10 | | 西城区2024年基金追回率在全市名列第一梯队，优秀等次。 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：被协助科室满意度 | | | 98% | ≥98% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |