西城区项目支出绩效报告

（ 2024年度）

部门名称    北京市西城区生态环境局

项目名称   西城区道路积尘负荷监测服务

填报日期          2025.4.22

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景

为了进一步改善大气环境，国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，明确要求加强道路扬尘综合整治。2022年4月北京开始实施，标准规定了道路尘负荷车载移动监测系统的技术要求，明确了道路尘负荷分级与评价标准，适用于道路尘负荷的监测与评价。西城区按照国家和全市的统筹部署，持续加强对道路扬尘的管理。

2.主要内容

为了筛选出高积尘负荷道路，及时采取措施减少道路扬尘排放，在西城区内各街道进行道路尘负荷监测，主要采用道路尘负荷车载移动监测系统，提供道路尘负荷报表和空间分布地图，通过数据分析形成监测报告。

每周完成1次常规道路监测，每月开展4次监测，每月出具4份监测周报和1份月度报告。每月开展1次工地出口道路尘负荷监测，累计监测工地数量30个，出具工地出口道路尘负荷监测报告1份。

3.实施情况

2024年1月-2024年12月，每周开展1次道路尘负荷监测，每月开展4次监测，每月监测范围覆盖15个街道、累计监测道路数量达到500条次，累计完成监测48次。每月开展1次工地出口道路尘负荷监测，累计完成12次监测。

（1）采用道路扬尘快速监测系统（如道路尘负荷车载移动监测系统），每周在西城区开展一次道路积尘负荷监测，出具道路尘负荷监测周报，每月共开展4次监测、提供监测报告4期，监测周报内容包含：监测道路尘负荷数据、监测轨迹图，各街道监测道路数量、尘负荷均值和区内排名等。

（2）每月汇总4周监测数据，要求当月监测道路总数量不低于500条次，出具监测月报，监测月报内容包含：监测道路尘负荷数据、监测轨迹图，各街道监测道路数量、尘负荷均值和区内排名，筛选差等级道路并分析原因、提出控制对策建议等。

（3）每月开展1次工地出口道路尘负荷监测，累计监测数量30个，出具监测月报。

4.资金投入和使用情况

严格按照预算，项目累计投入资金131.97万元，全部来自财政资金，已完成资金拨付。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目预算绩效总目标

项目内容为完成2024年西城区道路积尘负荷监测，每月开展4次常规道路监测和1次工地出口道路积尘负荷监测；提供道路积尘负荷周报48期、月报12期、工地出口道路积尘负荷监测月报12期，总预算金额控制在131.97万元。

2.阶段性目标

本项目预计每月监测4次，累计监测500条道路，累计监测道路数量达6000条，每月监测工地30个，全年累计监测360个次，合同金额131.97万元，分2次拨付，合同签订之日起15个工作日内拨付首付款50%，合同约定服务期满后，乙方全部工作成果并经甲方验收合格之日起15个工作日内，拨付尾款50%。

经济效益指标：与传统的手工监测相比，道路积尘负荷走航监测具有监测效率高、空间分辨率高及更加经济等优点，可以显著减少人力成本，本项目每月监测4次，累计监测500条道路，累计监测道路数量达6000条，每月监测工地30个，全年累计监测360个次。

社会效益指标：每周通过工作平台发布全区道路积尘负荷情况，对高值成因进行分析，引导相关作业单位开展针对性强的清扫保洁作业。

环境效益指标：监测系统可快速获取尘负荷测试数据，为道路扬尘的管理工作提供详实的基础数据，及时对超标道路进行保洁清扫，可降低道路尘负荷，提高城市道路扬尘管理水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

通过绩效评价，一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度。本次绩效评价重点对2024年该项目实施成效进行整体评价。通过开展绩效评价工作，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目绩效管理，提高财政资金的使用效益。重点关注该项目绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金使用合规性、制度执行有效性以及项目的产出、效益、效果是否达到预期目标等。

2.绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为西城区道路积尘负荷监测服务项目，2024年项目总投入131.97万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束”等基本原则，结合项目特点，统一确定了绩效评价项目的绩效评价指标体系。评价指标以项目支出绩效评价管理办法为主要参考，结合项目特点，按照三级指标体系逐项进行设置。一是决策及执行（10分），主要评价项目立项、绩效目标设定以及资金投入分配。二是产出（60分），主要评价绩效目标完成情况及完成时效。三是效益（30分），主要评价项目社会效益。

本次绩效评价通过政策研究、比较分析、多种方式开展。

（三）绩效评价工作过程。

为确保绩效评价工作的客观公正，严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效自评工作，通过前期收集材料，与区城市管理部门、街道沟通，了解西城区道路积尘负荷工作成效及下一步意见建议，最后根据整体工作情况进行自评打分。

三、综合评价情况及评价结论

该项目符合项目单位的整体发展战略，前期调研充分，可行性研究报告论证充足，内部决策程序规范，资金使用合法合规，监督管理措施落实到位；项目实施后，有效改善了西城区道路扬尘污染状况，提升了西城区扬尘精细化管控水平。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2021年底北京市出台国内首个道路扬尘监测和评价领域的技术标准《道路尘负荷车载移动监测与评价技术规范》，2022年4月北京开始实施，标准规定了道路尘负荷车载移动监测系统的技术要求，明确了道路尘负荷分级与评价标准，适用于道路尘负荷的监测与评价。西城区按照全市的统一要求，加强对道路扬尘治理工作。为了及时准确评价道路扬尘水平，2024年西城区开展西城区道路积尘负荷监测，在全市监测的基础上，提高监测频率、加大监测道路范围，在行政区内各街道进行积尘负荷监测，尽可能增加测试道路数量和频率，全面掌握行政区内道路尘负荷现状，筛选出高积尘负荷道路，及时采取措施减少道路扬尘排放。

（二）项目过程情况。

1.项目组织情况

项目按如下程序，严格执行预算，完成计划内容：

（1）申报财政预算。

（2）报北京市西城区生态环境局采购小组确定招投标公司。

（3）签订招投标合同，参与招投标。

（4）按招投标结果签订采购合同。

（5）督促第三方按合同要求开展道路尘负荷监测。

（6）依据每周测试结果，指导街道开展清扫保洁工作。

（8）项目验收。

2.项目管理情况

为确保项目按时完成，本项工作采取自下而上多级监督形式，西城区生态环境局责任科室监督项目单位按合同要求完成测试、数据分析和编制报告等工作，生态环境局主管局领导监督责任科室工作完成进展和质量，人事财务科监督预算支出率、是否按预算合理支出，从技术上、预算上多方多级联动监督，做好项目管理监督工作，且项目执行过程所有文件存档备份，以备核查。

（三）项目产出情况。

数量指标：项目历时12个月，每周开展一次覆盖15个街道的道路积尘负荷监测工作，秋冬季遇到重污染天气可适当增加测试道路数量，累计开展不少于48次测试，每月累计测试的道路数量达到500条，出具48份道路扬尘负荷监测周报告和12份月报告，每月开展1次工地出口道路尘负荷监测，监测数量要求达到30个以上，出具12份工地出口道路积尘负荷监测报告，产出指标合理、可量化，且与预算相符。

质量指标：本项工作由西城区生态环境局实施，相关科室配备专人负责，委托经验丰富的第三方开展测试、分析数据和编制报表，要求受委托第三方配备充足人员，且测试人员具备丰富的从业经验，道路积尘负荷测试严格按照规范操作，仪器设备定期维护校准，管理体系健全、分工明确、人员充足，可保证高质量完成本项工作。可将道路尘负荷测试结果的准确性作为质量指标。此外，我局具体负责人员和科室负责人、主管局长随机抽查进行监管，对不符合要求的限在10个工作日内改正，具体条款在合同中载明。

（四）项目效益情况。

社会效益指标：每周通过工作平台发布全区道路积尘负荷情况，对高值成因进行分析，引导相关作业单位开展针对性强的清扫保洁作业。

环境效益指标：测试数据显示关注区域内的道路扬尘污染状况，为道路扬尘的管理工作提供详实的基础数据，及时对超标道路进行保洁清扫，可降低道路尘负荷，提高城市道路扬尘管理水平。西城区道路尘负荷监测结果可作为本项目的效果指标。

可持续性：项目采用技术方法为道路尘负荷车载移动监测方法，可快速实时监测道路扬尘污染水平，及时反馈给责任主体，开展有效清扫保洁，有效控制西城区道路扬尘污染，该方法形成了测—报—治工作闭环，通过每周通报各街道情况，形成了长效机制，建立了切实可行的扬尘精细化管控体系。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

常用的道路积尘负荷监测方法有传统手工监测法和走航监测方法，与传统的手工监测相比，道路积尘负荷走航监测具有监测效率高、空间分辨率高及更加经济等优点，可以减少人力成本。走航监测可实时获取高空间分辨率的监测数据，从人防到技防，改变传统的人工抽检方式，提高管控工作效率。通过统计分析，分区域分种类的进行统计排名，快速测试后可及时通知责任主体，有效的管控道路扬尘污染问题。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。