| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 西城区粗颗粒物监测服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市西城区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 642.895 | 642.4 |  | 642.4 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 642.895 | 642.4 |  | 642.4 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 提供粗颗粒物监测服务，高值提醒，分析服务，技术咨询服务等。 |  |  |  |  |  | 可实时查询248个社区空气粗颗粒物监测数据，提供高值提醒和分析服务，累计提供周报、月报、年报65份，为科学治污、精准治污提供数据支撑。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 提供周报、月报、年报服务 |  |  | 65份 | 65份 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 在线率不低于90% |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 每日日报应当在次日18时前发出 |  |  | 18时 | 18时 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 每周周报应当在次周三前发出 |  |  | 3天 | 3天 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 每月月报应当在次月十三日前发出 |  |  | 13天 | 13天 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 年度预算控制 |  |  | 642.895万元 | 642.4万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 通过高效巡查执法，充分实现大气污染防治靶向治理、精准发力，一旦发现环境污染问题及时采取相应措施减少污染。切实将人员管理和综合治理工作落到实处，提高污染问题巡查执法效率和水平。 |  |  | 优 | 良 | 10 |  | 6 |  | 偏差原因：个别街道存在短时浓度较高。 改进措施：后续将引导属地加强大气污染防治精细化治理工作。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 有效提升西城区空气监管能力和水平，强化精准执法，为西城区大气污染防治提供技术支撑。及时对高值点位进行巡查，处理周边污染点位。强化精准执法，为西城区大气污染防治提供技术支撑。及时对高值点位进行巡查，减少粗颗粒物污染。 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续提升西城区大气污染防治精细化管理水平，有利于建设西城区大气污染防治管理长效机制，有利于西城区持续改善大气环境质量。 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |