| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 西城区各街道大气污染防治工作“体检”服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市西城区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50 | 48.84 |  | 48.84 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 48.84 |  | 48.84 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展为期一年的西城区各街道大气污染防治工作“体检”服务工作，梳理全区及各街道大气污染防治方面面临的形势和压力，发现存在的问题和症结，给出“一对一”的街道问题清单及整改建议，更精准的指导我区各街道空气质量改善和精细化管控。 |  |  |  |  |  | 项目按照合同约定，有序推动各项工作，对全区及各街道空气质量进行分析，提出了精细化管控措施。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 对15个街道进行体检 |  |  | 15 | 15 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 研究大气污染防控行动举措可行性 |  |  | 90% | 90% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 掌握各街道空气质量浓度及走势变化，数据掌握度达到90% |  |  | 90% | 90% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 前期调研 |  |  | 6月 | 3月 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 项目立项 |  |  | 7月 | 5月 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 确定服务商 |  |  | 9月 | 6月 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 签订合同 |  |  | 10月 | 6月 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 项目执行 |  |  | 11月 | 6月 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 服务期 |  |  | 1年 | 1年 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 年度预算控制 |  |  | 50万元 | 48.84万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 有助于西城区各街道了解掌握本辖区空气质量情况，存在问题，并为下一步精细化治理工作提供指引 |  |  | 优 | 良 | 20 |  | 16 |  | 偏差原因：个别街道大气污染物浓度相对较高，在全区排名靠后。 改进措施：后续将坚持问题导向，组织专家力量，定期开展街道帮扶工作。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 项目甲方及相关街道对体检报告满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |