| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 北京市西城区餐饮源排放清单建立服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市西城区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 112 | 112 |  | 112 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 112 | 112 |  | 112 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建立西城区餐饮源精细化排放清单，掌握辖区内餐饮源排放和分布情况，探索建立餐饮源排放清单的更新机制，提出餐饮源控制措施建议，发挥西城区大气污染防治工作的指导作用。 |  |  |  |  |  | 建立了西城区餐饮源精细化排放清单，通过调研和样本测试，基本掌握了全区餐饮源排放及分布情况，针对全区餐饮源排放实际，形成了管控措施建议，为餐饮源精细化治理提供支撑。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 西城区餐饮源台账 |  |  | 1份 | 1份 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 完成70家餐饮企业调研 |  |  | 70家 | 72家 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按照DB11/1488-2018《餐饮业大气污染物排放标准》完成非甲烷总烃和颗粒物的采样检测工作，监测标准合格率100% |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 开展为期12个月的服务期 |  |  | 12个月 | 12个月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 年度预算控制 |  |  | 112万元 | 112万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 建立西城区餐饮源精细化排放清单，提升辖区内餐饮源精细化管理水平 |  |  | 优 | 良 | 10 |  | 6 |  | 偏差原因：餐饮油烟治理工作还需要进一步强化。 改进措施：加强餐饮油烟治理工作引导，提升精细化管理水平。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 掌握西城区餐饮源排放状况，强化治理，减少区域内大气污染物排放 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可以持续掌握西城区餐饮源排放情况，提升餐饮源精细化管理水平 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |