| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 西城区生态环境监测站监测能力标准化建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市西城区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 133.8 | 133.8 |  | 133.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 133.8 | 133.8 |  | 133.8 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照监测能力标准化建设要求,购置监测仪器一批. |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 环境监测仪器设备 |  |  | 38 | 38 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 采购的环境监测仪器设备应符合产品的技术参数或相应的实验分析需求 |  |  | 高 | 高 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 环境监测仪器设备采购应在2024/6/1之前完成 |  |  | ≤ 2024/6/1 | ≤ 2024/6/1 | 10 |  | 7 |  | 项目开展的节点把握不够精准。改进措施:类似项目科学统筹,合理进度时间 |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算金额内 |  |  | ≤ 133.8万元 | 133.8万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 结合《“十四五”生态环境监测规划》总体要求和《北京市市区级生态环境监测站建设标准》任务部署，完善日常监测任务所必需的基本要求和基础配备的同时不断提升环境监测装备水平，为环境管理部门建立信息化、精准化、精细化管理体系，提高执法效能，打赢蓝天碧水净土保卫战提供强有力的技术支撑，促使环境质量逐年改善。 |  |  | 高 | 高 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对于我区减污降碳协同增效和深入打好污染防治攻坚战，促使环境质量逐年改善有积极作用 |  |  | 高 | 高 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 反映服务对象或该项目受益人对相关产出及其影响的满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |