| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2023年西城区水生态环境状况调查服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市西城区生态环境局 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 9.03 |  | 9.03 | 9.03 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 9.03 |  | 9.03 | 9.03 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年12月完成西城区水生态环境状况评价报告 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 在西城区水系布设的3个监测样点，开展两次水生态野外调查及数据分析 |  | 3个点位 |  | 3个点位 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 从鱼类、大型底栖动物、浮游生物三方面对河湖进行评价 |  | 好 |  | 较好 |  | 15 | 11 |  | 对项目统筹开展的节点把握不够精准。整改措施:科学谋划项目，合理安排时间。 |  |
|  |  | 时效指标 | 11月底前完成采样及分析，12月完成报告编写 |  | 12月完成 |  | 12月完成 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 年初预算控制数 |  | ≤9.03万元 |  | 9.03万元 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 准确把脉河湖受损原因，初步评价西城区水系的水生态系统健康状况，结合各种理化因子，分析水生态健康状况的主要影响因子 |  | 优 |  | 优 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 对西城区水系的水生态系统状况进行评价 |  | 优 |  | 优 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 配合完善本市水生态环境质量监测及综合评价体系，初步评价西城区水系的水生态系统健康状况，分析了水生态健康状况的主要影响因子 |  | 优 |  | 优 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为后续开展生态修复、生态保护以及生态修复效果的评估提供背景数据的支撑 |  | 优 |  | 优 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 形成2023年水生态环境状况调查情况报告 |  | 好 |  | 好 |  | 5 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |  |  |