| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 西城区2022年新增峰谷电表项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市西城区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 636.772686 | 619.340556 |  | 619.340556 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 636.772686 | 619.340556 |  | 619.340556 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 新增峰谷电表工程对巩固辖区“无煤化”成果，妥善解决煤改电地区分户、商改居及拆迁遗留区居民加装电表需求，维护大气环境质量有效减少二氧化硫等方面具有重要作用。 |  |  |  |  |  | 西城区2022年新增峰谷电表项目，配套户线于2022年11月底完工通电，外线于2023年十一月份完工通电。2024年一季度前完成结算评审。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 根据街道上报新增峰谷电表居民数，经入户核实对符合条件居民298户实施新增峰谷电表工程。 |  |  | 298 | 298 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 新增峰谷电表按设计要求，外线、户线达到设计标准。 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照新增峰谷电表工作方案，供暖季前完成配套户线改造工作，年底完成外线增容。 |  |  | 优 | 良 | 15 |  | 10 |  | 外线部分箱变设备安装位置及手续办理进度影响完工时间，需进一步提升各方协调力度及手续办理时效。 |  |
|  |  | 成本指标 | 有效保持用电采暖的高使用率，防止燃煤反弹。 |  |  | 好 | 好 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提高居民冬季电采暖的可靠性和安全性，确保民生工程落到实处。 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 有效解决居民冬季供暖需求，降低居民生活成本。 |  |  | 好 | 好 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 巩固“无煤化”成果维护大气环境质量减少二氧化硫等方面起到了重要作用。 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 煤改电用户满意度。 |  |  | ≥95% | 99% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |