| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年煤改电蓄能式电采暖设备更新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区生态环境局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市西城区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 45.925671 | 45.925671 |  | 45.925671 |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 45.925671 | 45.925671 |  | 45.925671 |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目以十年为使用期限，对我区2003-2010年煤改电区域“煤改电”工程居民购买使用达到使用寿命确需更换的蓄能式电采暖设备进行整机更新，逐步解决设备老化问题，不断提高居民冬季采暖的可靠性和安全性，确保居民燃煤采暖不反弹，巩固无煤化工作成果，同时充分考虑居民更新蓄能式电采暖设备的负担，确保“煤改电”这项民生工程落到实处。 |  |  |  |  |  |  |  | 在采暖季完成了西城区煤改电居民的电采暖设备更新的补贴审核和设备安装工作，巩固了无煤化成果，保障了煤改电居民冬季用电取暖的安全性和便利性。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 涉及设备更新数量 |  |  | 10731 |  | 10731 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 涉及街道数量 |  |  | 15 |  | 15 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 更新的电采暖设备返修率 |  |  | 3 |  | 3 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 有效申请的居民补贴发放率 |  |  | 100 |  | 100 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 居民补贴发放标准达标率 |  |  | 100 |  | 100 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 居民补贴金额发放准确率… |  |  | 100 |  | 100 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成煤改电设备更新补贴验收工作并支付补贴款 |  |  | 次年4-5月 |  | 次年4-5月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 《西城区2020年煤改电蓄能式电采暖设备更新工作方案》报审并通过。 |  |  | 9月 |  | 9月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 召开全区煤改电设备更新补贴培训会 |  |  | 10月 |  | 10月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 实施煤改电设备更新补贴审核工作 |  |  | 11月-次年3月 |  | 11月-次年3月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 设备补贴单价成本 |  |  | 每台1430元 |  | 每台1430元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 设备补贴台数 |  |  | 10731 |  | 10731 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益 指标 | 巩固核心区无煤化成果，燃煤污染得到有效控制；供暖季节空气细颗粒物排放浓度下降，空气质量改善。 |  |  | 优 |  | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 提高电采暖设备使用率的同时降低居民采暖使用成本；落实政府惠民工程，保障居民安全过冬，让百姓充分体会幸福感和获得感。 |  |  | 优 |  | 优 | 10 |  | 9 |  | 偏差原因：居民期望值与实际获得间存在差异。改进措施：从多渠道了解居民实际需求。 |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 对居民环境意识、使用电采暖设备积极性有持续性影响； 为持续改善本市大气污染防治工作、提升本市空气质量达标有持续影响；全区个人燃煤取暖率为0。 |  |  | 优 |  | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 | 煤改电补贴居民满意度 |  |  | 95% |  | 97% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |