| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 西城区重点行业企业挥发性有机物专项评估服务 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区生态环境局 |  |  | 实施单位 | 北京市西城区生态环境局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 36.6万元 | 36.6万元 | 36.6万元 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 36.6万元 | 36.6万元 | 36.6万元 | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 对辖区内涉挥发性有机物（VOCs）污染的9家印刷企业和3家汽修企业开展以源头含VOCs原辅料、过程收集、末端治理排放为核心的全过程排查，评估VOCs现有排放和控制现状。针对企业的具体问题，提出切实可行的意见和建议，督促企业整改，实现涉VOCs企业深度治理和精细化管控的目标。 |  |  |  | 全部完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | VOCs专项评估企业数量 | 12家 | 12家 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 专项评估规范与标准程度 | 优 | 优 | 20 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目执行周期 | 6个月 | 6个月 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 | ≤36.6万元 | 36.6万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 企业环保形象提升 | 优 | 优 | 5 | 4 | 通过评估，发现企业存在的问题，需持续加强整改，提升环保形象 |
|  |  | 生态效益 指标 | 推动工业源单位自觉进行VOCs深度治理 | 好 | 好 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 环境空气持续改善 | 好 | 好 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 生态环境局相关科室对研究成果的满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |