| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 西城区重点区域大气污染源精细化排放清单编制项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市西城区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30.235 | 30.195 |  | 30.195 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.235 | 30.195 |  | 30.195 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2024年度重点区域精细化固定源点源台账； 2. 2024年度重点区域大气污染源精细化排放清单1-3季度季报。 |  |  |  |  |  | 1.2024年度重点区域精细化固定源点源台账； 2. 2024年度重点区域大气污染源精细化排放清单1-3季度季报。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 2024年重点区域精细化固定源点源台账 |  |  | 1套 | 1套 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 2024年重点区域大气污染源精细化排放清单季报 |  |  | 3份 | 3份 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 台账合格率100% |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 按照《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》（DB11/ 1983—2022）规定的采样和测定方法采样和检测，采样和检测标准合格率100% |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年1季度重点区域精细化排放清单季报 |  |  | 5月 | 5月 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 2024年2季度重点区域精细化排放清单季报 |  |  | 8月 | 8月 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 2024年3季度重点区域精细化排放清单季报 |  |  | 11月 | 10月 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 2024年重点区域精细化固定源点源台账 |  |  | 13月 | 10月 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本 |  |  | 30.195万元 | 30.195万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 助力对西城区重点区域内相关污染源的有效监管 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 4 |  | 待项目全部完成，研究成果出具后，将进一步使用 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 助推西城区重点区域环境质量持续改善 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 9 |  | 待项目全部完成，研究成果出具后，将进一步使用 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 助推西城区大气污染防治精细化措施制定 |  |  | 好 | 优 | 5 |  | 4 |  | 待项目全部完成，研究成果出具后，将进一步使用 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 研究成果的满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |