| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 西城区温室气体清单编制服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市西城区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 9.1 | 9.1 |  | 9.1 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 9.1 | 9.1 |  | 9.1 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 科学核算西城区温室气体排放总量和构成，通过清单编制识别全区温室气体的主要排放源，为大气污染物和温室气体排放协同控制、应对气候变化能力建设及推进绿色低碳循环发展提供科学性、准确性的数据支撑，助力减污降碳工作，把握好低碳城市建设工作的主动性，推进西城区经济社会发展方式转型升级。 |  |  |  |  |  | 科学核算西城区2020-2022年温室气体排放总量和构成，通过清单编制识别全区温室气体的主要排放源，了解各领域排放现状、排放领域结构比例、温室气体排放种类、不同领域年度总量情况，全面、客观地掌握全区温室气体排放信息。助力减污降碳工作，把握好低碳城市建设工作的主动性，推进西城区经济社会发展方式转型升级。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 《西城区温室气体清单总报告》 |  |  | 1份 | 1份 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 《西城区能源活动温室气体清单报告》 |  |  | 1份 | 1份 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 《西城区废弃物处理温室气体清单报告》 |  |  | 1份 | 1份 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 《西城区土地利用变化和林业温室气体清单报告》 |  |  | 1份 | 1份 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 《西城区温室气体排放现状与减排路径分析报告》 |  |  | 1份 | 1份 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 技术成果专家验收通过率 |  |  | 100% | 按计划，暂未到达验收时间。 | 10 |  | 8 |  | 偏差原因：暂未开展验收工作，按照项目计划，2025年完成项验收。 改进措施：按计划推进项目验收。 |  |
|  |  | 时效指标 | 按照时间节点要求完成项目各项工作 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总体费用不超过18.2万元 |  |  | ≤18.2万元 | ≤18.2万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 分析全区温室气体排放情况，为绿色低碳循环发展提出对策建议，推进西城区经济社会发展方式转型升级 |  |  | 好 | 好 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 建立温室气体排放统计核算体系，按领域核算全区温室气体排放总量，识别主要排放源，了解各部门排放现状 |  |  | 好 | 好 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过对温室气体排放数据进行分析研究，预测未来减缓潜力，助力减污降碳工作，为全面完成上级下达任务提供技术支撑 |  |  | 好 | 好 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对项目的满意程度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |