| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 西城区碳排放工作服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市西城区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 18.563 | 18.563 |  | 18.563 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 18.563 | 18.563 |  | 18.563 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）完成西城区重点排放单位上一年度履约督促（排放单位以市生态环境局2023年度发布名单为准）；按照时间节点为西城区重点排放单位提供政策解读、填报咨询、核查咨询及各阶段技术答疑（排放单位以市生态环境局2023年度发布名单为准）。 （2）为西城区一般报告单位提供碳排放管理政策解读、填报咨询以及各阶段技术答疑(排放单位以市生态环境局2024年度发布名单为准)。 （3）开展重点碳排放单位数据摸底，了解关注高耗能、高排放重点企业减排措施等情况。 （4）开展一般报告单位数据摸底，筛选出达到重点碳排放单位门槛的单位。 （5）为相关培训提供专业技术层面讲解。 （6）提供碳相关研究的技术支撑。 |  |  |  |  |  | （1）完成西城区重点排放单位上一年度履约督促；按照时间节点为西城区重点排放单位提供政策解读、填报咨询、核查咨询及各阶段技术答疑。 （2）完成西城区一般报告单位提供碳排放管理政策解读、填报咨询以及各阶段技术答疑。 （3）完成重点碳排放单位数据摸底，了解关注高耗能、高排放重点企业减排措施等情况。 （4）完成一般报告单位数据摸底，筛选出达到重点碳排放单位门槛的单位。 （5）完成年度培训工作。 （6）提供碳相关研究的技术支撑。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 为相关培训提供专业技术层面讲解 |  |  | ≥1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 开展一般报告单位数据摸底，筛选出达到重点碳排放单位门槛的单位 |  |  | 高 | 高 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 开展重点碳排放单位数据摸底，了解关注高耗能、高排放重点企业减排措施等情况 |  |  | 高 | 高 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 提供碳相关研究的技术支撑 |  |  | 高 | 高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 为西城区重点碳排放单位提供碳排放管理政策解读、填报咨询，核查咨询、履约督促以及各阶段技术答疑。 |  |  | 高 | 高 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 为西城区一般报告单位提供碳排放管理政策解读、填报咨询以及各阶段技术答疑。 |  |  | 高 | 高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标指标 | 协助推进西城区应对气候变化工作能力建设，为科学指导西城区碳排放单位贯彻落实碳达峰、碳中和政策，强化企业减碳责任，促进西城区碳排放稳中有降提供帮助。 |  |  | 高 | 高 | 30 |  | 28 |  | 偏差原因：存在个别重点碳排放单位更换管理人员，对于政策了解不够，碳排放管理经验不足现象。 改进措施：强化宣传教育，切实提升新管理人员的专业能力。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |