| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 碳排放单位数据质量管理技术支撑服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市西城区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 12.71 | 12.71 |  | 12.71 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 12.71 | 12.71 |  | 12.71 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目旨在提升我区碳排放单位在北京市碳市场中数据质量，规范碳排放单位数据填报，加强监督管理。项目主要通过第三方机构提供技术支撑，协助完成数据质量提升工作。 |  |  |  |  |  | 项目实施后，有效提升了我区碳排放单位数据填报质量，为推进绿色低碳发展奠定了坚实的基础。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 对重点碳排放单位排放报告和第三方核查报告数据质量审核提供技术支撑。 |  |  | ＝85家 | 85 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 对一般报告单位排放报告数据质量审核提供技术支撑。 |  |  | ＝24家 | 24 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 对重点碳排放单位月度排放报告数据质量审核提供技术支撑。 |  |  | ＝85家 | 85 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 对重点碳排放单位和一般报告单位排放情况开展实地核实及调研提供技术支撑。 |  |  | ＝109家 | 109 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 对重点碳排放单位排放报告、第三方核查报告和月度排放报告数据质量审核提供技术支撑。对一般报告单位排放报告数据质量审核提供技术支撑。 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 结合市生态环境局的工作要求，完成一般报告单位排放报告数据质量审核技术支撑和重点排放单位排放报告数据质量技术支撑； 督促重点排放单位完成月度信息报送，完成重点排放单位月度排放报告数据质量审核技术支撑。 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 年度预算控制数 |  |  | ≤12.71万元 | 12.71万元 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升碳排放数据质量，保障碳市场机制正常运行，支撑北京碳市场健康持续发展。 |  |  | 好 | 好 | 8 |  | 7 |  | 偏差原因：存在个别重点碳排放单位数据填报存在漏报、错报现象； 改进措施：指导碳排放单位及时改正，并加强数据管理。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 健全企业月度能源台帐制度，完善企业温室气体排放数据管理，对企业节能低碳的措施、先进技术等进行实地考察分析，指导其进行低碳示范创建。 |  |  | 好 | 好 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高企业对碳市场的认识水平，提升碳市场的公信力，从而积极参与碳市场交易，增强碳市场持续的流动性和稳定性。 |  |  | 好 | 好 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 决策部门、被统计单位满意度。 |  |  | 好 | 好 | 8 |  | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |