| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中共北京市西城区委老干部局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中共北京市西城区委老干部局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共北京市西城区委老干部局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 63.9 | 63.9 |  | 51 |  | 10 |  | 79.81%%% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 63.9 | 63.9 |  | 51 |  | — |  | 79.81% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为1948年12月31日后参加工作的解放战争时期离休干部提供适老化改造，帮扶标准为每人最高不超过3000元。为有需求的老同志改善居家养老环境，重点消除老同志通行障碍、操作障碍、信息感知障碍等风险，有效改善提高老同志的居住环境便利与舒适性，提高其自立、自理生活能力，并减轻照顾者负担与压力，提升居家养老服务品质。 |  |  |  |  |  | 为全区170名解放战争时期离休干部完成了居家适老化改造工作，每人标准为3000元。有效改善了老同志的居住环境便利与舒适性，提高其自立、自理生活能力，并减轻照顾者负担与压力，提升居家养老服务品质。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （80） | 数量指标 | 1948年12月31日后参加工作的解放战争战争时期离休干部人数 |  |  | 213人 | 170人 | 10 |  | 8 |  | 因病因故减员 |  |
|  |  |  | 适老化改造人数 |  |  | 213人 | 170人 | 10 |  | 8 |  | 因病因故减员 |  |
|  |  | 质量指标 | 适老化改造成功率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 每人标准 |  |  | 3000元 | 3000元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 改善老干部居家养老环境 |  |  | 获得感、幸福感100% | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 减轻照顾着负担和压力 |  |  | 显著减轻 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 提升居家养老品质 |  |  | 得到良好提升 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 63.9万元 | 51万元 | 10 |  | 8 |  | 因病因故减员 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 改善老干部居家养老环境 |  |  | 获得感、幸福感100% | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 减轻照顾着负担和压力 |  |  | 显著减轻 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 提升居家养老品质 |  |  | 得到良好提升 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不断提升离休干部居家养老的水平 |  |  | 离休干部居家养老显著提高 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10） | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |