| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 街巷服务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区人民政府椿树街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 椿树街道城市管理办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数 （B） |  | 分值 |  | 执行率 （B/A） |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1193.696761 | 1193.696761 |  | 1193.696761 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1193.696761 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024年上半年，街道依法选定街巷服务专业作业队伍，以维护良好的背街小巷环境秩序为切入点，稳步提升街巷管理服务精细化水平，营造更加干净、整洁、有序的城市面貌，提高群众的获得感、幸福感和安全感。 |  |  |  |  |  | 2024年上半年，街道依法选定街巷服务专业作业队伍，以维护良好的背街小巷环境秩序为切入点，稳步提升街巷管理服务精细化水平，营造更加干净、整洁、有序的城市面貌，提高群众的获得感、幸福感和安全感。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：完成2024年上半年作业面积为210732.97平米的背街小巷精细化管理和服务。 |  |  | 100 | 100 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | 100 | 100 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：进度指标 |  |  | 100 | 100 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算控制数 |  |  | 1193.696761 | 1193.696761 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 指标1：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：秩序改善 |  |  | 100 | 100 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：环境提升 |  |  | 100 | 93 | 15 |  | 13 |  | 与宜居都市的最高标准尚有差距 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 指标1：群众满意率 |  |  | 100 | 95 | 10 |  | 9.5 |  | 与居民期待的最高标准还有差距 |  |
|  |  |  | 指标2：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.5 |  |  |  |