| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 困难群众救助服务所经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区人民政府椿树街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民生保障办公室（综合服务组） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数（A） | 全年执行数 （B） |  | 分值 |  | 执行率 （B/A） |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 33万元 |  | 35.56041万元 | 35.56041万元 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 33万元 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照政策规定成立困难群众救助服务所，搭建信息服务平台，有利于统筹社会政策实施，整合救助资源，进一步完善主动发现机制，激发社会力量活力，增加困难群众救助服务有效供给，提高救助服务质量和效率，织密织牢民生兜底保障安全网补助等困难群众救助经费支出 |  |  |  |  |  | 按照政策规定成立困难群众救助服务所，搭建信息服务平台，有利于统筹社会政策实施，整合救助资源，进一步完善主动发现机制，激发社会力量活力，增加困难群众救助服务有效供给，提高救助服务质量和效率，织密织牢民生兜底保障安全网 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：困难群众救助所服务 |  | 1、完成街道辖区内半年新申请社会救助对象的入户摸排工作（参照往年约50户左右），并录入市、区社会救助信息服务平台。 2、选取至少25户困难群众家庭开展个案帮扶服务，每个困难家庭服务不少于5次，并至少选取5名典型案例形成案例分析报告。 3、更新维护精准救助系统。将新申请社会救助对象信息及已开展的个案服务录入北京市困难群众精准救助系统。 4、每月针对30名救助对象和非救助对象开展入户走访工作。 5、至少开展2次“工作技能培训”和2次“义诊”进社区活动。 6、针对椿树街道在册分散特困供养人员每月进行一次巡视探访，办年共计12次。 7、向辖区内的居民通过线上、线下的方式集中开展2次社会救助工作相关政策宣传活动，提高相关政策的知晓率，加强影响。每季度通过椿树街道宣传媒体平台进行2次政策、活动信息宣传，全年通过其他媒体宣传椿树街道社会救助工作至少1次。 8、针对椿树街道困难群众帮扶工作开展情况，形成一份全年工作报告。 |  | 1、完成街道辖区内半年新申请社会救助对象的入户摸排工作（参照往年约50户左右），并录入市、区社会救助信息服务平台。 2、选取至少25户困难群众家庭开展个案帮扶服务，每个困难家庭服务不少于5次，并至少选取5名典型案例形成案例分析报告。 3、更新维护精准救助系统。将新申请社会救助对象信息及已开展的个案服务录入北京市困难群众精准救助系统。 4、每月针对30名救助对象和非救助对象开展入户走访工作。 5、至少开展2次“工作技能培训”和2次“义诊”进社区活动。 6、针对椿树街道在册分散特困供养人员每月进行一次巡视探访，办年共计12次。 7、向辖区内的居民通过线上、线下的方式集中开展2次社会救助工作相关政策宣传活动，提高相关政策的知晓率，加强影响。每季度通过椿树街道宣传媒体平台进行2次政策、活动信息宣传，全年通过其他媒体宣传椿树街道社会救助工作至少1次。 8、针对椿树街道困难群众帮扶工作开展情况，形成一份全年工作报告。 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：困难群众救助所服务质量 |  | 结项评估合格 |  | 结项评估合格 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按照困难群众救助所服务项目实施方案设定的进度执行 |  | 全面完成项目设定的指标 |  | 全面完成项目设定的指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  | 33万元 |  | 35.56041万元 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 指标1：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益 |  | 通过建立困难群众救助所，有效通过政府购买服务方式，引入社会工作机构运营，充分利用“三社联动”机制，实现救助服务全覆盖。另一方面，依托社区民政专干，通过开展政策宣传、邻里走访、需求摸排等服务，畅通困难群众帮扶的“最后一公里”，夯实三级困难群众帮扶机制，切实兜牢民生保障底线，让居民的获得感、幸福感显著提升 |  | 通过建立困难群众救助所，有效通过政府购买服务方式，引入社会工作机构运营，充分利用“三社联动”机制，实现救助服务全覆盖。另一方面，依托社区民政专干，通过开展政策宣传、邻里走访、需求摸排等服务，畅通困难群众帮扶的“最后一公里”，夯实三级困难群众帮扶机制，切实兜牢民生保障底线，让居民的获得感、幸福感显著提升 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 指标1：受保障群体的满意度 |  | ≥90% |  | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 90 |  |  |  |