| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 垃圾分类经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区人民政府椿树街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城市管理办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数 （B） |  | 分值 |  | 执行率 （B/A） |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 203.28 | 203.28 |  | 203.28 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 203.28 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024年上半年，街道将继续以垃圾分类普法监督员为主，党员志愿者为辅，分片分区、紧密结合，在辖区内开展“桶前值守”工作；采取积分兑换奖品、知识问答等形式开展宣传活动，提升居民整体意识，提高居民自主投放准确率；力争顺利完成2023年垃圾分类工作，给辖区居民创造一个干净、舒适的生活环境。 |  |  |  |  |  | 街道继续以垃圾分类普法监督员为主，党员志愿者为辅，分片分区、紧密结合，在辖区内开展“桶前值守”工作；采取积分兑换奖品、知识问答等形式开展宣传活动，提升居民整体意识，提高居民自主投放准确率；力争顺利完成2023年垃圾分类工作，给辖区居民创造一个干净、舒适的生活环境。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：桶站消杀 |  |  | 48 | 48 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：培训合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：举办培训的班次 |  |  | 48 | 48 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制 |  |  | 203.28 | 203.28 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 指标1：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：自主投放率 |  |  | 100% | 90% | 10 |  | 9 |  | 离全部“垃圾不落地”还有一定差距 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：垃圾减量 |  |  | 100% | 90% | 10 |  | 9 |  | 产出垃圾与期望值有所差距 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：对本行业未来可持续发展的影响 |  |  | 100% | 90% | 10 |  | 9 |  | 离全部“垃圾不落地”还有一定差距 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 指标1：居民满意度 |  |  | 100% | 90% | 10 |  | 9 |  | 垃圾无害化、减量化未达最高标准 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |