| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 其他民生事务管理经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区人民政府椿树街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民生保障办公室（综合服务组） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数 （B） |  | 分值 |  | 执行率 （B/A） |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3万元 | 9.2万元 |  | 8.747742万元 |  | 10 |  | 95.1% |  | 9.5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3万元 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 依据社会救助工作及上级部门工作安排，民生保障办拟组织开展各类民生政策培训及宣传活动、按要求订阅残疾人有关杂志等，其他民政事务管理费用主要用于上述等活动经费支出，保障活动顺利完成及取得良好活动效果 |  |  |  |  |  | 依据社会救助工作及上级部门工作安排，民生保障办拟组织开展各类民生政策培训及宣传活动、按要求订阅残疾人有关杂志等，其他民政事务管理费用主要用于上述等活动经费支出，保障活动顺利完成及取得良好活动效果 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：政策培训及宣传活动 |  |  | 预计5次 | 预计5次 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：辖区民生保障工作 |  |  | 充分保障辖区群众民生保障权益 | 充分保障辖区群众民生保障权益 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：民生保障政策宣传和培训工作安排 |  |  | 上半年完成3次，下半年完成2次 | 上半年完成3次，下半年完成2次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 3万元 | 8.747742 | 15 |  | 14.25 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 指标1：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益 |  |  | 有助于提升经办人员的业务能力，提升居民对民生保障相关政策的知晓度，增强残疾人阅读范围、丰富残疾人精神生活等，全面提升街道民生保障工作水平 | 有助于提升经办人员的业务能力，提升居民对民生保障相关政策的知晓度，增强残疾人阅读范围、丰富残疾人精神生活等，全面提升街道民生保障工作水平 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 指标1：受保障群体的满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 89.25 |  |  |  |