| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2024年“一街一品牌”科普特色活动项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 科普部 |  |  |  | 实施单位 |  | 西城区科学技术协会 |  |  |
| 项目资金 |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） |  | 年度资金总额 | 66.626 |  | 59.216 | 59.216 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 66.626 |  | 59.216 | 59.216 |  | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.落实西城区科协《加强街道和社区科协组织建设的指导意见》要求，引领科协基层组织建设，充分发挥科协组织在提高居民科学素质、服务民生和促进社会和谐方面的积极作用。参照全国科普示范社区建设标准，支持部分街道开展街道特色科普活动。 2.按照“一街一品牌”原则，围绕群众需求，引入热心科普公益事业、具备一定开展科普工作能力的第三方，解决街道科普资源、人力资源有限的问题，进一步加强与社会科普资源单位的联系，拓展区域科普资源，构建社会化科普格局。 3.打造“家门口的科普阵地”科普生活圈，在全区营造爱科学、学科学、用科学的社会氛围，更好把优质科普资源和活动，送到百姓身边。 |  |  |  |  | 落实西城区科协《加强街道和社区科协组织建设的指导意见》要求，引领基层科普建设，充分发挥科协组织在提高居民科学素质、服务民生和促进社会和谐方面的积极作用。在2022年、2023年已经支持的西城科普“YI+人”——广内项目、大栅栏街道科普胡同小院、德胜街道科普资源联盟、什刹海文化科普、西城科普新动线网上打卡行动、宣武科技馆创意大赛、西城区青少年科技馆“馆校社”联合体等项目的基础上，2024年在已有项目基础上，有在继续打造街道科普项目。且24年度因教育双减，追投资金进行支持。计划在5年的时间内，在15个街道均打造街道地域特色突出科普品牌。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 预算执行率（10分） | 预算执行率（10分） |  | 预算执行率 |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 产出指标(60分） | 数量指标（30分） |  | 保障一街一品活动主题不重复 |  |  | 10 | 9.86 |  |  |
|  |  |  |  | 支持街道科技馆项目个数 |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 受益人数 |  |  | 10 | 9.86 |  |  |
|  |  | 质量指标(10分） |  | 方案执行率 |  |  | 10 | 9.4 |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） |  | 工作实际开展时间 |  |  | 10 | 8.5 |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） |  | 预算金额 |  |  | 10 | 8.48 |  |  |
|  | 社会效益（20分） | 社会效益（20分） |  | 街道为受众提供科普服务质量 |  |  | 10 | 8.9 8.7 |  |  |
|  |  |  |  | 街道科普特点 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  | 各子项目受众满意度 |  |  | 10 | 9.2 |  |  |
| 总分100分 |  |  |  |  |  |  |  | 92.9 |  |  |

2024年“一街一品”特色科普经费绩效指标及指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行率（10分） | 预算执行率（10分） | 预算执行率 | 10 |
| 产出指标（60分） | 数量指标（30分） | 活动场次 | 10 |
|  |  | 参与受益人次（增加各分项指标数据） | 10 |
|  |  | 支持街道科技馆项目个数 | 10 |
|  | 质量指标（10分） | 方案执行率 | 10 |
|  | 时效指标（10分） | 工作实际开展时间 | 10 |
|  | 成本指标（10分） | 各子项目成本之和控制在总项目预算内 | 10 |
| 效益指标（20分） | 社会效益指标（20分） | 街道为受众提供科普服务质量。 | 10 |
|  |  | 精准对接。探索根据不同街道资源的科普多形式精准投放，营造西城区全人群崇尚科学热爱科学的良好氛围。 | 10 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 各子项目受众满意度 | 10 |