| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 科普协作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 办公室 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 西城区科学技术协会 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 5.3 |  | 4.72 | 4.72 |  |  | 10 | 100% |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 5.3 |  | 4.72 | 4.72 |  |  | — | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 发挥科技类社会组织的专业和优势，服务全民科学素质提升。科技类社会组织具有专业性强、专业覆盖面广等特点，在提供科普专业化的服务方面有着明显的优势，可以助力重点人群的科学素质提升。 - 给民众提供多种科普选择，建设更加丰富的“家门口的科普基地”。进一步密切同科技类社会组织的联系，拓展区域科普资源，进一步形成社会化科普格局。 3.为科技工作者发挥余热提供平台。科技类社会组织联系的更多的是在相关领域资历深、经验多、学历水平高的专家型人才，他们具有发挥余热服务社会的热情和愿望，为他们提供一个开展科学传播的平台，能够更好发挥科协组织作为党领导下的人民团体的作用，能更好团结和联系所服务的群众，在全区营造爱科学、学科学、用科学的社会氛围的同时，更好把所服务对象团结凝聚起来，形成听党话跟党走良好氛围。 |  |  |  |  | 按照全年工作安排，2024年科普协作项目突出西城区全民科学素质重点人群科学普及，围绕区科协重点工作，结合各学协会专业优势进行征集，经学协会和绿色科普驿站申报，共3家学协会和万寿公园绿色科普驿站共申报项目4项，分别是区医学会“提升健康素养 助力西城科普”、区老卫协“提高健康素养 乐享晚年生活”、区文化和旅游产业协会“智慧助老惠民生 ——第二十届“网络科普夕阳红”数字技能培训班”主题项目 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 分值 | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 预算执行率（10分） | 预算执行率（10分） |  | 预算执行率 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 活动场次 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 直接参与人数 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 支持学协会开展活动项目 |  |  | 5 | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 活动实际签到率 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目执行率 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 活动报名率 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 工作实际开展时间 |  |  | 10 | 9.4 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 预算金额 |  |  | 10 | 7.9 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 搭建老科技工作者优势平台 |  |  | 5 | 4.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 科协“三性”组织优势 |  |  | 5 | 4.4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务领域 |  |  | 5 | 4.4 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 倡导推动公众树立科学的生活方式，营造爱科学、学科学、用科学良好社会氛围，促进公民科学素质逐年提升。 |  |  | 10 | 8.8 |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 各项目受众满意度 |  |  | 10 | 9.8 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.2 |  |  |  |  |

2024年科普协作项目绩效自评指标及体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算执行率（10分） | 预算执行率（10分） | 预算执行率 | 10 |
| 产出指标（80分） | 数量指标（20分） | 组织活动 | 10 |
|  |  | 参与人数 | 5 |
|  |  | 支持学协会开展活动项目 | 5 |
|  | 质量指标（15 分） | 活动实际签到率 | 5 |
|  |  | 项目执行率 | 5 |
|  |  | 活动报名率 | 5 |
|  | 时效指标（10分） | 实际工作开展时间 | 10 |
|  | 成本指标 （10） | 预算内完成 | 10 |
|  | 社会效益 指标（30分） | 搭建老科技工作者优势平台 | 5 |
|  |  | 科协“三性”组织优势 | 5 |
|  |  | 服务领域 | 5 |
|  | 可持续影响指标（10分） | 倡导推动公众树立科学的生活方式，营造爱科学、学科学、用科学良好社会氛围，促进公民科学素质逐年提升。 | 10 |
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 项目受众满意度 | 10 |