1. 项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | “马连道·茶·中国数据街”规划项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区住房和城市建设委员会 |  |  |  | 实施单位 | 协调联络科 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 46.8 | 46.8 | 37.44 | 10 |  | 80% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 46.8 | 46.8 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 细化落实首都功能核心区控规，以创新数字理念引领城市全面更新；坚持产城融合，同步推进街区整体空间更新与产业数字化升级部署，实现马连道全面发展 |  |  |  |  | 规划项目细化落实首都功能核心区控规，以创新数字理念引领城市全面更新；坚持产城融合，同步推进街区整体空间更新与产业数字化升级部署，实现马连道全面发展。因考虑到设计成果尚需进一步深化完善，未达到支付尾款的成熟度，9.36万元的合同尾款没有支付。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 规划区位图 |  | 编制多于2版 | >2版 |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 规划范围图 |  | 编制多于2版 | >2版 |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 总体平面设计图 |  | 编制多于2版 | >2版 |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 规划成果度 |  | 达到预期 | 达到预期 |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 实施效率 |  | 达到预期 | 达到预期 |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 验收时间 |  | 12月中旬 | 12月中旬 |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 46.8万 | 37.44万 |  | 10 |  | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 产业升级 |  | 得到提升 | 得到提升 |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 工作效率 |  | 得到提升 | 得到提升 |  | 10 |  | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |