## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 京财资环指[2022]2229号屋顶清扫保洁项目
主管部门 |  | 北京市西城区人民政府广安门内街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市西城区人民政府广安门内街道办事处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.8942 | 50.8942 |  | 47.6204 |  | 10 |  | 93.57% |  | 9.3567
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 50.8942 | 50.8942 |  | 47.6204 |  | — |  | 93.57% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 尝试通过对辖区重点区域楼顶进行清扫保洁，降低屋顶积尘引起的二次污染，逐步改善地区空气质量，全年开展52次。 | [5 empty] | 对10条道路走航高值道路进行深度清洁，提高道路清洁度，年累计道路走航排名未进入全区后3名；街道粗颗粒物（TSP）年累计浓度排名未进入全市后 30 名。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：清扫楼顶面积 |  |  | 1.3万平方米 | 1.3万平方米 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：楼顶清扫作业频次 |  |  | 52次 | 52次 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：第三方服务标准达标率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：保洁服务人员到岗率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：梳理辖区重点区域楼顶台账 |  |  | 2023年2月底 | 2023年2月底 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：遴选第三方 |  |  | 2023年4月底 | 2023年7月底 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：签订合同 |  |  | 2023年5月底 | 2023年9月初 | 5 |  | 3 |  | 因市级资金到账较晚，整体工作完成时间向后顺延，后续如有新项目将积极推进。
|  |  | 指标4：项目验收 |  |  | 2024年7月底 | 2024年9月初 | 5 |  | 5
|  |  | 指标5：资金支付 |  |  | 2024年7月底 | 2024年7月底 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 指标1：聘请第三方公司开展楼顶清扫工作费用 |  |  | 100万元 | 98.211593万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：提升辖区空气质量，居民生活质量提高 |  |  | 有效提升 | 良 | 10 |  | 10
|  | 环境效益 指标 | 指标2：降低扬尘污染，扬尘监测数据持续优化 |  |  | 有效提升 | 良 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 指标3：通过委托第三方开展重点区域楼顶清扫等工作，提高街道大气污染防治水平，生态环境质量持续向好。 |  |  | 达到预期 | 良 | 10 |  | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：辖区居民、辖区单位的满意度 |  |  | 85 | 85 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 90 |  | 97.3567