## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 京财资环指[2022]2229号精细化治理项目（第二批）
主管部门 |  | 北京市西城区人民政府广安门内街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市西城区人民政府广安门内街道办事处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 123.78 | 123.78 |  | 88.8176 |  | 10 |  | 71.75% |  | 7.1754
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 123.78 | 123.78 |  | 88.8176 |  | — |  | 71.75% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：按照按照“四查十无”要求，开展街道全域污染源巡查工作。 目标2：建立十四类污染源台账，并动态更新。 目标3：加强抑尘作业工作，力争本街道粗、细颗粒物浓度排名均不进入全市后 30 名。 | [5 empty] | 目标1：按照按照“四查十无”要求，开展街道全域污染源巡查工作。 目标2：建立十四类污染源台账，并动态更新。 目标3：加强抑尘作业工作，2023年街道粗、细颗粒物浓度年累计浓度排名未进入全市后 30 名。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：每年开展“四查十无”巡查天数不少于324天（30*12*90%） |  |  | 324天 | 324天 | 2 |  | 2
|  |  | 指标2：建立14类污染源台账，并动态更新 |  |  | 14类 | 14类 | 2 |  | 2
|  |  | 指标3：采购抑尘剂 |  |  | 60吨 | 60吨 | 2 |  | 2
|  |  | 指标4：采购不低于6针加密的密目网 |  |  | 63000平米 | 63000平米 | 2 |  | 2
|  |  | 指标5：采购人工草坪 |  |  | 10000平米 | 10000平米 | 2 |  | 2
|  |  | 指标6：采购重量不低于150克/平方米并符合阻燃标准的土工布 |  |  | 13000平米 | 13000平米 | 2 |  | 2
|  |  | 指标7：项目期内餐饮废气监测 |  |  | 12家次 | 12家次 | 2 |  | 2
|  |  | 指标8：项目期内大气监测 |  |  | 48次 | 48次 | 2 |  | 2
|  |  | 指标9：项目期内噪声监测 |  |  | 48家次 | 48家次 | 2 |  | 2
|  |  | 指标10：项目期内水监测 |  |  | 12次 | 12次 | 2 |  | 2
|  | 质量指标 | 指标1：开展覆盖街道全域的污染源巡查工作（涉密等企业除外） |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2
|  |  | 指标2：抑尘作业及时率90%以上 |  |  | 90% | 90% | 2 |  | 2
|  |  | 指标3：各项检测100%落实监测标准 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 指标1：前期调研、项目立项 |  |  | 2023年7月底前 | 2023年9月底 | 3 |  | 2 |  | 市级资金到账时间较晚，2025年资金到账后将及时立项
|  |  | 指标2：启动招标采购程序 |  |  | 2023年8月底前 | 2023年11月底 | 3 |  | 3
|  |  | 指标3：完成合同签订 |  |  | 2023年9月之前 | 2023-12-01 | 3 |  | 3
|  |  | 指标4：支付首付款 |  |  | 2023年10月之前 | 2023-12-01 | 3 |  | 3
|  |  | 指标5：支付进度款 |  |  | 2024年4月之前 | 2024-06-01 | 3 |  | 3
|  |  | 指标6：支付尾款款 |  |  | 2024年10月之前 | 2024年4月底前 | 3 |  | 2 |  | 服务单位提交审计材料较晚，后续将督促新服务单位尽早提供
|  |  | 指标7：项目期限 |  |  | 12个月 | 12个月 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 指标1：总成本 |  |  | 2747400元 | 2681600元 | 2 |  | 2
|  |  | 指标2：抑尘剂 |  |  | ≤9500元/吨 | ≤9500元/吨 | 2 |  | 2
|  |  | 指标3：采购不低于6针加密的密目网 |  |  | ≤2元/平米 | ≤2元/平米 | 2 |  | 2
|  |  | 指标4：采购人工草坪 |  |  | ≤25元/平米 | ≤25元/平米 | 2 |  | 2
|  |  | 指标5：采购重量不低于150克/平方米并符合阻燃标准的土工布 |  |  | ≤20元/平米 | ≤20元/平米 | 2 |  | 2
|  |  | 指标6：餐饮废气监测 |  |  | ≤3100元/家次 | ≤3100元/家次 | 2 |  | 2
|  |  | 指标7：大气监测 |  |  | ≤2000元/次 | ≤2000元/次 | 2 |  | 2
|  |  | 指标8：噪声监测 |  |  | ≤1500元/次 | ≤1500元/次 | 2 |  | 2
|  |  | 指标9：水监测 |  |  | ≤2000元/次 | ≤2000元/次 | 2 |  | 2
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益 指标 |  |  | 通过本项目建立完善14类污染源台账，并开展动态更新，便于有针对性地细化各项工作措施，强化污染源管控，提高执法监管能力，增强清扫保洁力度，形成常态化管理机制，提升精细化管理水平。 | 通过本项目建立完善14类污染源台账，并开展动态更新，便于有针对性地细化各项工作措施，强化污染源管控，提高执法监管能力，增强清扫保洁力度，形成常态化管理机制，提升精细化管理水平。 | 6 |  | 6
|  | 环境效益 指标 | 指标1：环境效益指标 |  |  | 动态掌握街道污染源情况，加强巡查，及时采取抑尘措施，有助于降低大气污染排放强度。 | 动态掌握街道污染源情况，加强巡查，及时采取抑尘措施，有助于降低大气污染排放强度。 | 7 |  | 7
|  | 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响指标 |  |  | 加强重点区域污染管控，有效降低大气污染，解决好噪声扰民、异味、电磁辐射等环境诉求，可持续开展精细化治理工作。 | 加强重点区域污染管控，有效降低大气污染，解决好噪声扰民、异味、电磁辐射等环境诉求，可持续开展精细化治理工作。 | 7 |  | 7
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群体满意度 |  |  | 满意率达90%以上。 | 满意率达90%以上。 | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 90 |  | 95.1754