## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 京财资环指[2022]2229号重点地区深度保洁项目（第二批）
主管部门 |  | 北京市西城区人民政府广安门内街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市西城区人民政府广安门内街道办事处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 80.235 | 80.235 |  | 78.47 |  | 10 |  | 97.8% |  | 9.78
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 80.235 | 80.235 |  | 78.47 |  | — |  | 97.8% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标：对10条道路走航高值道路进行深度清洁，提高道路清洁度，道路走航排名不进入全区后3名；街道粗颗粒物（TSP）浓度排名不进入全市后 30 名。 | [5 empty] | 每天夜间对10条道路走航高值道路进行深度清洁，提高道路清洁度，2023年累计道路走航排名未进入全区后3名；街道粗颗粒物（TSP）年累计浓度排名未进入全市后 30 名。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：道路走航高值道路作业面积 |  |  | 75836.51㎡ | 75836.51㎡ | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：每天夜间清扫保洁作业遍次 |  |  | 不少于2遍次 | 不少于2遍次 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：气温允许时，每晚开展步道、路面冲刷次数 |  |  | 不少于1遍次 | 不少于1遍次 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：气温允许时，每晚洒水次数 |  |  | 不少于2遍次 | 不少于2遍次 | 5 |  | 5
|  |  | 指标5：污物滞留时间 |  |  | 小于等于15分钟 | 小于等于15分钟 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：服务标准达标率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2:作业面积覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：2023年何月前完成事前绩效评估、完善工作方案，完成项目立项 |  |  | 7月中旬 | 7月中旬 | 5 |  | 4
|  |  | 指标2：2023年何月前完成采购程序，签订合同 |  |  | 9月底之前 | 11月底 | 5 |  | 4 |  | 市级资金下达时间较晚，2025年提前做好准备工作，市级资金下达后第一时间进行立项。
|  |  | 指标3：2023年何月前支付项目首付款 |  |  | 10月上旬 | 12月 | 5 |  | 4 |  | 市级资金下达时间较晚，2025年提前做好准备工作，市级资金下达后第一时间进行立项。
|  |  | 指标4：2024年何月前支付项目进度款 |  |  | 3月底前 | 5月 | 5 |  | 4 |  | 市级资金下达时间较晚，2025年提前做好准备工作，市级资金下达后第一时间进行立项。
|  |  | 指标5：2024年何月前完成项目验收，支付全部资金 |  |  | 10月底之前 | 12月 | 5 |  | 5 |  | 市级资金下达时间较晚，2025年提前做好准备工作，市级资金下达后第一时间进行立项。
|  | 成本指标 | 指标1：总成本 |  |  | 200万元 | 197.174926万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益指标 |  |  | 持续深化大气污染防治“一微克”行动，有效应对重污染天气。 | 良 | 10 |  | 10
|  | 环境效益 指标 | 指标2：环境效益指标 |  |  | 狠抓重点区域扬尘管控，有效降低扬尘污染。道路走航排名不进入全区后3名，粗颗粒物（TSP）浓度排名不进入全市后30名 | 良 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 指标3：可持续影响指标 |  |  | 推动空气质量持续改善。 | 良 | 5 |  | 5
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群体满意度 |  |  | 90 | 90 | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 90 |  | 95.78