## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 广内街区体验馆运行保障经费
主管部门 |  | 北京市西城区人民政府广安门内街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城市管理办公室
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元）
|  | 年度资金总额 |  | 5 | 1.9541 |  | 1.9541 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 针对广内街区体验馆开展相关运营服务。 主要内容：1.组织责任规划师开展整体规划设计，对其中部分房间开展特色阅读空间运营，为周边社区居民提供休闲阅读场所，免费提供关于广内历史沿革和城市规划等方面的书籍。2.配合街道举办民意立项、垃圾分类等活动。3.通过大屏网络电视开展区街城市规划宣传片放映和电影分享会。3.配合三庙小区综合整治服务，探索开展老龄人群服务功能。4.支付2023年下半年至2024年广内街道体验馆相关水电费。 | [5 empty] | 上半年完成街区体验馆运行保障，组织责任规划师开展整体规划设计，对其中部分房间开展特色阅读空间运营，为周边社区居民提供休闲阅读场所，免费提供关于广内历史沿革和城市规划等方面的书籍。支付2023年下半年至2024年5月广内街道体验馆相关水电费。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值
指
标
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：通过书籍向群众介绍广内历史沿革、街道近年工作成果 |  |  | 300人次 | 300人次 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：开展讲座观影交流等活动普及城市知识 |  |  | 2次 | 1次 | 10 |  | 8 |  | 因房屋用途调整，2024年5月之后变更为三庙社区居委会办公用房，街区体验馆关闭，停止运营。
|  |  | 指标3：邀请规划师和专家开展座谈 |  |  | 4次 | 1次 | 4 |  | 3 |  | 因房屋用途调整，2024年5月之后变更为三庙社区居委会办公用房，街区体验馆关闭，停止运营。
|  | 质量指标 | 指标1：规划师、专家座谈参与度 |  |  | 90% | 90% | 4 |  | 4
|  |  | 指标2：为周边居民提供交流活动的空间完成度。 |  |  | 90% | 90% | 4 |  | 4
|  |  | 指标3：为市民提供休闲阅读空间完成度。 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：观影交流活动频次 |  |  | 10天1次 | 10天1次 | 4 |  | 3 |  | 因房屋用途调整，2024年5月之后变更为三庙社区居委会办公用房，街区体验馆关闭，停止运营。
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：委托运营成本。 |  |  | 1.9541万元 | 1.9541万元 | 4 |  | 4
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：
指标
指标2：
……
|  | 社会效益 | 指标1：为公众了解规划、了解广内、热爱街区、支持政府工作和民生工程民意立项提供有效平台。 |  |  | 良 | 良 | 15 |  | 15
指标
指标2：
……
|  | 生态效益 | 指标1：
指标
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：为广内街道的街区更新以及各项工作带来源源不断的支持。 |  |  | 好 | 好 | 15 |  | 15
指标2：
……
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：接受街道、社区、居民综合评估、打分 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10
指标
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96