## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 无障碍环境建设
主管部门 |  | 北京市西城区人民政府广安门内街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 民生保障办残联
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 14.02 |  | 13.62 |  | 10 |  | 97.15% |  | 9.7147
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 14.02 |  | 13.62 |  | — |  | 97.15% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 推进我区无障碍环境品质提升，争创全国无障碍建设示范城市，助力国际一流和谐宜居之都建设，广内街道创建2024年长椿街 “一刻钟”无障碍便民服务圈。 | [5 empty] | 按照年初预算目标，依据北京市建设工程施工合同，已付清2次工程款项，严格落实财务制度，已完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 无障碍改造点位 |  |  | 23 | 100% | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 改造设计符合《无障碍设计规范GB50763-2012》规定的设计要求 |  |  | 良 | 良 | 7 |  | 7
|  |  | 按照工程规范实施无障碍作业，材料符合国家质量标准 |  |  | 良 | 良 | 8 |  | 8
|  |  | 施工作业注意减少噪音、扬尘。 |  |  | 良 | 良 | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 在《北京市建设工程施工合同》规定的时间范围内完成改造工程 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤14.02 | 97.14% | 8 |  | 7 |  | 具体施工中，有的点位不符合无障碍施工条件。
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 消除居住隐患，提升居住环境，打造宜居街区，减少辖区12345诉求问题量 |  |  | 定性 | 良 | 30 |  | 30
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 小区居民对无障碍环境建设的满意度 |  |  | ≥90& | ≥90& | 10 |  | 9
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.7147