## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称 |  | 环境整治工程经费
主管部门 |  | 北京市西城区人民政府广安门内街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城市管理办公室
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元）
|  | 年度资金总额 |  | 97.6241 | 69.6191 |  | 59.57 |  | 10 |  | 85.57% |  | 8.56
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.广内街道启动校场、老墙根、报国寺等多个社区的整体拆违行动，完成大量违法建筑拆除工作。部分背街小巷临街空间被整治清理出来。违法建设拆除后，存在新空间未能有效利用，已整治背街小巷拆违遗留环境与周边环境不匹配等问题； 2.通过社区巡查摸排，经初步民意调查，将周边居民对背街小巷临街空间有改造美化意愿的点位进行整理统计。组织专业人员，统计基础信息，对拟环境整治提升点位进行实地踏勘，预估改造预算。目前拟开展思源胡同东口、报国寺东夹道中段项目。 3.及时、平稳的完成项目建设实施，切实将微景观建设项目做成居民满意的工程，真正提升街区整体环境风貌，改善居民居住周边环境。 | [5 empty] | 完成感化胡同西口提升改造项目，启动核桃园东街“合陶园”微更新项目。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值
指
标
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成1处小微空间提升改造 |  |  | 1处 | 1处 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标2：施工作业注意减少噪音、扬尘。严格遵守相关环保、施工规定，确保项目高效、有序、高标准、高质量完成。 |  |  | 良 | 良 | 10 |  | 10
|  |  | 指标3：聘请专业监理开展工程质量监督。 |  |  | 良 | 良 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：年末完成项目选点、设计 |  |  | 早于12月 | 11月 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：及时完成2023年相关项目尾款支付。 |  |  | 良 | 良 | 5 |  | 5
……
|  | 成本指标 | 指标1：按照财政规定及内控制度，开展工程实施前预算评审工作 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：规范执行会议决策流程 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：按照财务规定，开展工程结算评审。 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：总成本不超出年度预算金额 |  |  | 696191.33元 | 595697元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：
指标
指标2：
……
|  | 社会效益 | 指标1：提升城市微环境，通过整治提升建设，加强拆违空间利用率，形成居民议事区等场所，推进社区共治共享，居民民意征集率90%。 |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5
指标
|  |  | 指标2：解决感化胡同西口旧有设施破损及安全隐患，确保街巷设施美观度及安全性。 |  |  | 优 | 良 | 5 |  | 4 |  | 后续养护不到位，仍存在影响美观的情况。加强建设后的养护维护工作。
……
|  | 生态效益 | 指标1：
指标
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：提升街区整体环境风貌，改善居民居住周边环境。相关街巷景观可长期提供环境美化可持续影响，花园预计保障5年以上街巷景观美观作用。 |  |  | 5年 | 5年 | 10 |  | 9 |  | “合陶园”项目仍未完工，无法预计使用时长。
指标2：
……
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：整治提升项目周边居民认可项目实施，对项目建设过程中问题解决满意度高，对项目建设成果认可度高。 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10
指标
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.56