## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 统计调查工作经费
主管部门 |  | 北京市西城区人民政府广安门内街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 综合办公室统计所
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元）
|  | 年度资金总额 |  | 22.995 | 18.7712 |  | 18.7698 |  | 10 |  | 99.99% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 22.995 | 18.7712 |  | 18.7698 |  | — |  | 99.99% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.确保人口抽样调查工作顺利开展，准确完成地区人口的评估，了解地区人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况。 2.月度劳动力调查：根据市区统计工作要求，我街道月度劳动力调查涉及3个社区居委会，每个社区每月抽取16户进行调查。就业失业调查：2024年全年开展一次，样本覆盖广内18个社区居委会，每个社区居委会抽取10户入户调查，我街道调查样本总量180户。通过月度劳动力调查、就业失业调查更加准确把握北京居民就业情况，了解居民就业需求、就业满意度和相关政策实施效果，为进一步做好“稳就业”“保居民就业”工作，提供真实可靠的调查分析数据和统计信息。 3.住户调查：根据相关专项调查工作方案。我街道住户调查为工作量为两个社区每月20户，通过住户调查了解群众生活、工作、收入支出等情况，研究经济发展，制定政策措施，提供真实可靠的调查分析。 4.楼宇调查：更好地掌握现有商用楼宇空间资源和利用情况，提升楼宇经济效能、优化楼宇经济产业结构，提供切实有效的低效楼宇认定改造数据保障及真实有效的商用楼宇基本信息。 | [5 empty] | 1.2024年度人口抽样调查工作广内街道共涉及11个社区，18个样本块。720个住房单元，最终完成826户北京样本住房单元的调查和上报。 2.劳动力调查每月开展，涉及长椿街、西便门西里、三庙3个社区，每个社区、每月根据一定的抽样规则，抽取16户进行劳动力入户调查登记，调查内容涉及住户信息、个人信息、工作情况和无工作情况4个模块，全年累计调查576户。 3.住户调查，对报国寺、大街东两个调查小区的20户居民开展居民收入、消费、居住等情况的调查工作，全面反映了北京市居民的生活状况，其中，月度记账户19户、季度记账户1户。 4.楼宇调查项目开展： 对广安门内街道辖区内涉及的45栋楼宇的基本情况，楼宇内入驻的所有企业的基本情况及变动情况开展调查。2024年第一、二、三、四季度分别调查一次，共计调查四次。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值
指
标
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：人口抽样调查样本数 |  |  | 800 | 826 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：每月劳动力调查调查户数 |  |  | 48 | 48 | 4 |  | 4
|  |  | 指标3：每月住户调查户数 |  |  | 20 | 19 | 4 |  | 3 |  | 大街东一户为C卷季度记账户，每季度开展一次
|  |  | 指标4：楼宇调查次数 |  |  | 4 | 4 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 指标1：人口抽样调查完成情况 |  |  | 优 | 优 | 8 |  | 8
|  |  | 指标2：专项调查（月度劳动力调查、就业状况专项调查、住户调查、楼宇调查）完成情况 |  |  | 优 | 优 | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 指标1：人口抽样调查 |  |  | 9-12月 | 9-12月 | 6 |  | 6
|  |  | 指标2：每月15日前完成当月月度劳动力调查、住户调查入户调查 |  |  | 15 | 15 | 6 |  | 5 |  | 遇到节假日，国家会讲调查时间略作调整，调查结束时间会晚于15日
|  |  | 指标3：按季度完成楼宇调查 |  |  | 每年3、5、8、11月底 | 每年3、5、8、11月底 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 2024年统计调查工作经费 |  |  | 18.7712 | 18.7698 | 14 |  | 12
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：不涉及
指标
|  | 社会效益 | 指标1：准确完成地区人口的评估，了解地区人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，了解群众生活、工作、收入支出等情况，为研究经济发展，制定政策措施，提供真实可靠的调查分析和统计数据支撑。 |  |  | 好 |  | 10 |  | 9
指标
|  | 生态效益 | 指标1：不涉及
指标
|  | 可持续影响指标 | 指标1：为有关部门了解群众生活、工作、收入支出等情况，研究经济发展，制定政策措施，提供分析数据和统计信息。 |  |  | 好 |  | 10 |  | 9
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：相关部门对数据质量满意度 |  |  | 95 |  | 8 |  | 8
指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94