## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 绿化养护工作服务
主管部门 |  | 北京市西城区人民政府广安门内街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城市管理办公室
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元）
|  | 年度资金总额 |  | 173.2463 | 162.7306 |  | 162.73 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 173.2463 | 162.7306 |  | 162.73 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为了实现街道所属绿地的专业化管理，保证绿化养护管理的质量，改善居民生活环境，计划将广内街道所属绿地的养护管理委托专业公司进行养护管理，同时还负责地区危险树木的应急抢险和经园林局审批后的树木伐除作业。做好树木修枝、打药和应急抢险工作。对新建绿地进行合理维护，开展街巷胡同和老旧小区绿地改造升级，提升地区绿化美化建设水平。加强绿地草木花卉的日常养护，维护地区良好绿地环境，推进地区绿地面积的增加，推进新增绿地建设，不断提高地区绿化美化建设水平，加强生态文明建设。维护绿地环境的干净、整洁、美观，改造升级绿地景观，提高城市品味，打造和谐宜居的人居环境。 | [5 empty] | 为了实现街道所属绿地的专业化管理，保证绿化养护管理的质量，改善居民生活环境，计划将广内街道所属绿地的养护管理委托专业公司进行养护管理，同时还负责地区危险树木的应急抢险和经园林局审批后的树木伐除作业。做好树木修枝、打药和应急抢险工作。对新建绿地进行合理维护，开展街巷胡同和老旧小区绿地改造升级，提升地区绿化美化建设水平。加强绿地草木花卉的日常养护，维护地区良好绿地环境，推进地区绿地面积的增加，推进新增绿地建设，不断提高地区绿化美化建设水平，加强生态文明建设。维护绿地环境的干净、整洁、美观，改造升级绿地景观，提高城市品味，打造和谐宜居的人居环境。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值
指
标
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：绿化养护管理面积（街道产权） |  |  | 120000平米 | 120000平米 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：对街道辖区树木进行修剪、伐除、应急抢险 |  |  | 80株 | 289株 | 6 |  | 6
……
|  | 质量指标 | 指标1：不定期对草坪、树木的修剪 |  |  | 良 | 良 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：对绿化环境养护，及时浇水、施肥 |  |  | 良 | 良 | 5 |  | 4 |  | 未完全做到及时浇水。加强项目实施过程监管。
……
|  | 时效指标 | 指标1：卫生保洁、垃圾清理每日两次 |  |  | 良 | 良 | 4 |  | 3 |  | 绿地垃圾类首环办台账案件较多。
|  |  | 指标2：每年3月底至11月期间根据天气情况每月至少一次对绿地进行浇水工作 |  |  | 良 | 良 | 4 |  | 4
|  |  | 指标3：每年4月至10月期间需对绿地草坪、月季宿根类花卉4月初春季施肥1次，10月初秋季施肥1次，根据现场实际情况加大施肥频次 |  |  | 良 | 良 | 4 |  | 4
|  |  | 指标4：5月初、7月、9月中旬各进行1次中耕除草 |  |  | 良 | 良 | 4 |  | 4
|  |  | 指标5：病虫害防治每2个月进行1次打药 |  |  | 良 | 良 | 4 |  | 4
|  |  | 指标6：树木修剪冬季1次、春季1次，汛期开始前和其他时间根据树木生产情况及其他原因进行安排 |  |  | 良 | 良 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 指标1：街道自管绿地绿化养护作业经费 |  |  | 街道自管绿地绿化养护作业经费为11.7元/平米/年 | 街道自管绿地绿化养护作业经费为11.7元/平米/年 | 6 |  | 6
|  |  | 指标2：街道兜底绿地绿化养护作业经费 |  |  | 兜底绿地7.8元/平米/年 | 兜底绿地7.8元/平米/年 | 6 |  | 6
|  |  | 指标3：对10万以上小型绿化工程开展结算审计 |  |  | 良 | 良 | 6 |  | 6
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：
指标
指标2：
……
|  | 社会效益 | 指标1：提高城市品味，打造和谐宜居的人居环境 |  |  | 良 | 良 | 4 |  | 4
指标
指标2：
……
|  | 生态效益 | 指标1：维护绿地环境的干净、整洁、美观，改造升级绿地景观 |  |  | 良 | 良 | 4 |  | 4
指标
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：提升环境质量和城市形象 |  |  | 良 | 良 | 6 |  | 6
指标2：
……
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：绿化队在首环办系统中的完成整改率 |  |  | 90% | 90% | 4 |  | 4
指标
|  |  | 指标2：地区居民对绿化工作的满意度 |  |  | 90% | 90% | 4 |  | 3 |  | 绿化相关热线投诉较多。
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97