## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称 |  | 街区责任规划服务
主管部门 |  | 北京市西城区人民政府广安门内街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城市管理办公室城市管理专员
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元）
|  | 年度资金总额 |  | 26 | 26 |  | 26 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.助力推进广内辖区内街区更新工作，提供政策咨询等不少于40次，并编制调研分析报告。2.深入一线听取民意，针对街道拆违后院落提升开展课题研究，地毯式梳理辖区边角地，开展公共空间提升，完成设计方案。3.积极助力西城区和广内街道防汛、安全生产等工作，绘制信息图。4.开展责任规划师交流活动，对街道社区干部进行4次系列授课。5.配合区属部门推进相关工作。 | [5 empty] | 1.助力推进广内辖区内街区更新工作，提供政策咨询等约80余次，形成报国寺街区提升方案。2.深入一线听取民意，针对街道拆违后院落提升开展课题研究，地毯式梳理辖区边角地，开展公共空间提升，完成设计方案，完成微更新项目“合陶园”设计方案。3.结合辖区会馆故居资源，形成citywalk路线图。4.开展责任规划师交流活动，对街道社区干部进行1次授课。5.配合区属部门推进相关工作。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值
指
标
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：参与区、街相关工作会议 |  |  | 30次 | 30次 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：开展城市更新项目实地调研、设计、指导 |  |  | 10次 | 80次 | 10 |  | 10
|  |  | 指标3：开展责任规划师交流活动，为街道、社区授课 |  |  | 4次 | 1次 | 4 |  | 2 |  | 未完成4次为街道授课。为责规授课提供便利条件。
|  | 质量指标 | 指标1：例会、授课参与度 |  |  | 90% | 90% | 4 |  | 4
|  |  | 指标2：实地调研、项目设计参与度 |  |  | 90% | 90% | 4 |  | 4
|  |  | 指标3：年度工作报告完成度 |  |  | 90% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：对街道、社区干部开展授课时间期限 |  |  | 当年11月前 | 5月 | 4 |  | 4
……
|  | 成本指标 | 指标1：专项工作预算控制数 |  |  | 26万元 | 26万元 | 4 |  | 4
……
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：
指标
指标2：
……
|  | 社会效益 | 指标1：街区环境得到提升 |  |  | 良 | 良 | 15 |  | 13 |  | 市区资金争取不够
指标
……
|  | 生态效益 | 指标1：
指标
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：通过街道聘请责任规划师，使得街区项目得到专业规划设计，人员得到专业培训，推动区域发展。 |  |  | 好 | 好 | 15 |  | 15
……
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：接受街道、社区、居民综合评估、打分 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10
指标
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96