## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024 年度）
项目名称 |  | 街道调解中心项目经费
主管部门 |  | 北京市西城区人民政府广安门内街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 平安建设办司法所
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元）
|  | 年度资金总额 |  | 48.145 | 35.0559 |  | 34.8597 |  | 10 |  | 99.44% |  | 9.94
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 48.145 | 35.0559 |  | 34.8597 |  | — |  | 99.44% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 坚持发展新时代“枫桥经验”，提升了基层治理能力、完善了司法的职责任务，丰富调解手段，有效回应新需要，解决社会新矛盾，逐步形成调解中心统筹协调、各方力量广泛参与、三级网络上下贯通的矛盾调解工作格局，将大量矛盾纠纷化解在萌芽、解决在基层，推进平安建设，增进社会和谐。 | [5 empty] | 街道调解中心全年共计接待人民群众913人次，接待群众来访151起，下社区走访61次，调解成功案件68起，协助化解“12345”市民服务热线投诉纠纷25起，收到居民赠送锦旗1面。中心将司法服务和基层治理深度融合，统筹“行政调解”“人民调解”和“司法调解”三大调解职能，通过法律咨询、人民调解、治安调解等方式，着力提升市域治理现代化水平，健全矛盾纠纷一站式、多元化解决方式，让基层问题、矛盾纠纷化解“只进一扇门”。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值
指
标
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：以调解中心为基础，建立多层次全覆盖的调解网络，面向广内地区居民，提供优质、全面、便捷的调解服务 |  |  | 18 | 18 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：平台在街道调解中心及18个社区部署远程调解终端，通过远程调解平台，调解员可使用街道调解中心的远程调解终端，调解当事人可在就近的社区调解室接入远程调解. |  |  | 19 | 19 | 3 |  | 3
|  |  | 指标3：建立健全各社区调解工作站。 |  |  | 15 | 6 | 2 |  | 1 |  | 继续深化三级调解网络，实现街道有“中心”，社区有“站点”的工作模式，第一时间倾听居民声音，了解社情民意，对群众中的矛盾纠纷早发现、早介入、早处理、早化解，最大限度地把矛盾纠纷解决在萌芽、化解在社区，减少市民热线投诉量。
|  | 质量指标 | 指标1：构建以人民调解为基础，人民调解、行政调解、行业性专业性调解、司法调解优势互补、有机衔接、协调联动的大调解工作格局。切实将大量矛盾纠纷化解在萌芽、解决在基层，做到小事不出社区，大事不出街道，矛盾不上交。 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：远程调解平台是建成了集视频会议、视频调解、远程指导等功能于一体的调解工作联网平台，实现了业务办理可视化、工作运行高效化。 |  |  | 优 | 优 | 3 |  | 3
|  |  | 指标3：规范化建设各社区调解工作站 |  |  | 优 | 优 | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 指标1：全年 |  |  | 优 | 优 | 6 |  | 6
|  |  | 指标2：全年 |  |  | 优 | 优 | 2 |  | 2
|  |  | 指标3：全年 |  |  | 优 | 优 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 指标1：调解中心项目经费控制数 |  |  | 28.5383 | 28.5383 | 6 |  | 6
|  |  | 指标2：远程调解系统服务费 |  |  | 2.8 | 2.8 | 2 |  | 2
|  |  | 指标3：社区调解工作站建设 |  |  | 3 | 2.7303 | 2 |  | 1 |  | 稳步推进各社区调解工作站建设，实现街道有“中心”，社区有“站点”的工作模式
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：
指标
指标2：
……
|  | 社会效益 | 指标1：指标1：有效回应新需要，解决社会新矛盾，引导人民群众通过合法途径解决纠纷，发挥矛盾纠纷化解“第一道防线”作用，切实做到“小事不出社区，大事不出街道，矛盾不上交”，打造人民调解工作新阵地，积极助力“12345”市民热线投诉纠纷的解决。 |  |  | 达到预期 | 已完成 | 10 |  | 10
指标
指标2：不涉及
|  |  | 指标3：社区调解工作站是开创街道调解工作新模式、新格局的具体举措.切实做到“小事不出社区，大事不出街道，矛盾不上交”，打造调解工作新阵地， |  |  | 达到预期 | 已完成 | 5 |  | 5
|  | 生态效益 | 指标1：
指标
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：不断完善矛盾纠纷联动调处机制，及时总结实践经验，持续探索便捷有效化解矛盾纠纷的方法，有效发挥街道调解中心在基层矛盾化解中的力军作用，促进问题精准化解。切实形成调解中心统筹协调、各方力量广泛参与、居民有事找“中心”的“一站式调解工作格局。 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：远程调解既是深化司法为民理念的一次生动实践，也是创新调解模式的一次大胆尝试，极大地减轻了群众的负担，提升了调解质效。 |  |  | 优 | 优 | 3 |  | 3
|  |  | 指标3：建立健全街道“三级调解网络”，完善以街道、社区、楼门院长为主的全领域覆盖的人民调解网络，分工配合共同推进维护地区和谐稳定。 |  |  | 优 | 优 | 2 |  | 2
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：辖区居民满意率 |  |  | 达到预期 | 已完成 | 6 |  | 6
指标
|  |  | 指标2：调解中心及社区满意率 |  |  | 达到预期 | 已完成 | 2 |  | 2
|  |  | 指标3：辖区居民满意率 |  |  | 达到预期 | 已完成 | 2 |  | 2
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.94