## 西便门东里社区服务及活动中心项目南侧配套绿化改造工程
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 西便门东里社区服务及活动中心项目南侧配套绿化改造工程
主管部门 |  | 北京市西城区人民政府广安门内街道办事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 综合办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 51.5591 |  | 39.7517 |  | 10 |  | 77.1% |  | 7.7099
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 51.5591 |  | 39.7517 |  | — |  | 77.1% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成西便门东里社区服务及活动中心项目南侧配套绿化改造工程建设，申请资金515590.52元，为辖区居民提供舒适、安全的办事环境和活动场所，做好环境优化美化。现需支付工程结算尾款金额为452058.84元，二类费63531.68元，其中设计费25880元，监理费37651.68元，申请“广内街道西便门东里社区服务及活动中心项目南侧配套绿化改造工程”开展工程结算评审。按照工程进度和合同约定，支付相应工程款；2024年完成西便门东里社区服务及活动中心项目南侧配套绿化改造工程建设并开展结算审计，支付项目工程款项；完善周边环境，为辖区居民提供舒适、安全的办事环境和活动场所。 | [5 empty] | 现已完成西便门东里社区服务及活动中心项目南侧配套绿化改造工程建设并开展结算审计，支付项目工程款项39.7517万元，完善周边环境，为辖区居民提供舒适、安全的办事环境和活动场所。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成西便门东里社区服务及活动中心项目南侧配套绿化改造工程建设 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标1：符合国家和北京市现行的建设工程相关标准 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15
|  |  | 指标2：符合国家和北京市现行的工程竣工验收标准，通过验收 |  |  | 优 | 优 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 完成该项工程建设 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 完成结算审计后支付工程款39.7517万元。 |  |  | 51.5591 | 39.7517 | 5 |  | 4 |  | 结算审计审减后，实际工程尾款支付金额减少。
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 完善西便门东里社区服务及活动中心项目南侧配套绿化改造配套设施 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 通过绿地改造、种植树木花卉等，美化周边环境。 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 为辖区居民持续提供活动场所，美化环境。 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社区、党群中心等办公人员对办公环境满意度 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：群众对活动场所、办公区域环境等满意度 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.7099