## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 西城区建学胡同25号南楼直管公房简易楼解危排险腾退和环境改善工程
主管部门 |  | 广内街道 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 城市管理专员
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元）
|  | 年度资金总额 |  | 25.7 | 5.7718 |  | 5.77 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.7 | 5.7718 |  | 5.77 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 实施首都核心区简易楼解危排险腾退和环境改善试点，高效利用拆违及闲置地、边角地，继续开展口袋公园、微绿地建设。我街道实施建学胡同25号南楼绿地建设项目。2023年已完成项目施工实施。2024年完成项目审计及尾款、质保金支付。 | [5 empty] | 2024年完成项目结决算评审，完成项目结算尾款、拆除工程部分质保金支付。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值
指
标
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：不涉及
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：按照合同约定开展质保期维护 |  |  | 良 | 良 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：根据植物生长情况，开展春季补植 |  |  | 良 | 良 | 10 |  | 8 |  | 补植不够及时。加强质保期保障工作。
……
|  | 时效指标 | 指标1：一季度申报项目结算审计 |  |  | 早于3月 | 3月 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：审计完成后及时支付工程款项 |  |  | 1个月内 | 1个月 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：按时完成质保金支付 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：四季度前完成第二年质保金计算申报 |  |  | 早于12月 | 9月 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 指标1：质保金支付及时准确 |  |  | 良 | 良 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：根据工程结算审计结果重新核定应付款项，确保财政资金准备支出 |  |  | 良 | 良 | 10 |  | 10
……
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：不涉及
指标
指标2：
……
|  | 社会效益 | 指标1：项目做好日常保养工作 |  |  | 好 | 好 | 5 |  | 5
指标
|  |  | 指标2：为基本社会服务提供更有力的支撑 |  |  | 好 | 好 | 5 |  | 5
……
|  | 生态效益 | 指标1：改善区域内环境 |  |  | 好 | 好 | 5 |  | 5
指标
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：做好项目保障服务相关工作 |  |  | 好 | 好 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：完成海绵城市项目建设，持续增强地区防涝能力 |  |  | 好 | 好 | 2 |  | 2
……
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：完成区发改委任务目标 |  |  | 高于95% | 100% | 10 |  | 10
指标
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98