西城区财政支出项目

绩效评价报告

（2025年度）

部门名称 北京市西城区人民政府广安门外街道办事处

项目名称          第五次全国经济普查经费

填报日期           2025年4月

北京市西城区人民政府广安门外街道办事处

第五次全国经济普查经费项目支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《北京市西城区财政局关于开展2025年度财政支出绩效评价工作的通知》（西财监〔2025〕105号）和《西城区项目支出绩效评价管理办法》（西财监〔2022〕9号）等文件要求，北京市西城区人民政府广安门外街道办事处（以下简称“广外街道”）成立绩效评价工作组，对“第五次全国经济普查经费”项目开展绩效自评工作，形成绩效评价报告。

# 一、基本情况

# （一）项目概况

1.项目立项背景

根据《中华人民共和国统计法》《全国经济普查条例》的规定，以及《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》（国发〔2022〕22号）精神，国务院决定于2023年开展第五次全国经济普查。国务院成立第五次全国经济普查领导小组，负责普查组织实施中重大问题的研究和决策。要求地方各级人民政府设立相应的普查领导小组及其办公室，认真组织好本地区的普查实施工作，及时采取措施解决普查工作中遇到的困难和问题。充分发挥街道办事处和居民委员会、乡镇政府和村民委员会的作用，广泛动员和组织社会力量积极参与并认真配合做好普查工作。

开展北京市西城区第五次全国经济普查是对全区经济社会发展情况的一次“全面体检”，对于摸清全区经济社会发展“家底”，客观反映全区经济总量和结果变化、经济社会发展新变化新特征具有重要作用，将为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、率先基本实现社会主义现代化提供科学准确的统计信息支持。同时，经济普查成果有利于各类经营主体了解产业行业发展信息，更好做好生产经营发展规划。广外街道严格按照国家和市区标准，抓实抓细各项普查任务，确保街道普查数据真实、准确、完整。

2.项目内容

为切实做好第五次全国经济普查工作，根据《第五次全国经济普查方案》、《北京市第五次全国经济普查实施方案》和《北京市西城区第五次全国经济普查实施方案》等文件要求，结合街道实际情况，成立了广外街道第五次全国经济普查领导小组办公室，并制定了《广外街道第五次全国经济普查实施方案》，普查工作分为前期筹备阶段、清查阶段、登记阶段和数据质量验收阶段等四个阶段。

该项目由广外街道作为实施主体，拨付财政预算资金464.58万元。按照街道采购制度要求，通过公开招标方式，由中标方（北京奥开信息科技有限公司）协助开展广外街道第五次全国经济普查工作，并签订了《西城区广安门外街道第五次全国经济普查服务项目合同》，合同金额393.26万元，服务期限为2023年8月25日至2024年8月31日。委托工作内容包括协助街道经普办制定工作规划及工作细则；选聘普查员；协助整理清查底册；协助开展单位清查；协助开展普查登记；配合完成审核验收；协助做好普查数据汇总；其他普查临时性工作。

# （二）项目绩效目标

1.总体目标

普查将首次统筹开展投入产出调查，全面调查第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展等新进展，对于摸清新时期全市经济社会发展“家底”，准确把握首都经济运行新变化、新特征，更加有效发挥经济普查对贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展情况的统计监测评价工作。

2.项目绩效阶段性目标

数量指标：以实际上报数量为准，原则上“应普尽普”、“不错不漏”，广外街道法人单位登记数量9187家。

质量指标：上报调查对象、调查结果准确率，登记阶段各类工作验收率达到100%。

进度指标：按照国家。市、区要求的完成时间前，完成各阶段工作。

成本指标：项目预算总成本控制在464.58万元以内。

社会效益指标：摸清新时期全市经济社会发展“家底”，准确把握首都经济运行新变化、新特征，更加有效发挥经济普查对贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展情况的统计监测评价工作。

经济效益指标：全面掌握街道第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库，为学术研究提供基础数据，进一步深化市场认知，促进工商发展。同时，为各级政府做好数据基础服务，为决策和管理水平的提高奠定基础。

服务对象满意度指标：调查单位满意度达到95%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次绩效评价目的是为了全面分析和综合评价广外街道第五次全国经济普查服务项目资金使用的效果，评价重点绩效目标的达成情况，同时也关注项目决策程序的规范性，绩效目标的有效性，预算执行和项目实施的规范性，财政资金使用的合规性、经济性和效率性，预算支出的效果性。通过评价，为进一步规范内部管理、提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

2.绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为广外街道实施的“第五次全国经济普查经费”项目，涉及评价金额464.58万元。

本次评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面进行综合评价。

项目决策方面。重点关注项目立项依据是否充分、立项程序是否规范，绩效目标设置是否合理、绩效指标是否明确，预算编制是否科学、资金分配是否合理。

项目过程方面。重点关注资金管理情况、预算执行情况、资金规范运行情况，政府采购执行情况，项目管理制度建设情况。

项目产出方面。重点关注该项目实际完成情况、质量达标情况、产出时效情况以及成本节约情况。

项目效益方面。重点关注项目实施所产生的效益以及社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度等情况。结合该项目的预期绩效目标、评价关注重点，以资金使用结果为导向，细化该项目的绩效评价指标体系。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束”等基本原则，结合项目特点进行综合评价。项目决策方面，评价重点关注项目立项依据是否充分、立项程序是否规范，绩效目标设置是否合理、绩效指标是否明确，预算编制是否科学、资金分配是否合理；项目过程方面，评价重点关注资金管理情况、预算执行情况、资金规范运行情况，政府采购执行情况，对政府购买服务承接主体的管理情况，项目管理制度建设情况；项目产出方面，评价重点关注该项目实际完成情况、质量达标情况、产出时效情况以及成本节约情况；项目绩效方面，评价重点关注项目实施所产生的效益以及社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度等情况。

广外街道第五次全国经济普查经费项目支出绩效评价工作以《北京市西城区项目支出绩效评价管理办法》为依据，以资金使用结果为导向，依据年初填报的项目绩效目标表为基础，结合该项目的实际执行情况进行评价。评价内容包括项目产出数量指标、质量指标、进度指标、成本指标的产出完成情况以及经济效益、社会效益、可持续影响指标的达成情况和服务对象满意度指标的情况。

# （三）绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作的客观公正，本次评价严格按照以下程序如下：

一是组建评价工作组。按照工作要求和该项目特点，组建评价工作组，具体由街道综合办公室牵头推进，统计所组织实施自评工作。

二是收集资料。街道统计所按照要求收集整理该项目前期申报/填报资料、项目执行过程资料以及项目总结等相关资料；街道财务收集项目预算以及项目执行等相关财务资料。资料齐全后，共同对所收集的资料进行核实和分析。

三是填报项目自评表和撰写绩效评价（自评）报告。评价工作组在取得全部资料后，完成项目绩效自评表的填报和评价（自评）报告的撰写工作。

# 三、综合评价情况及评价结论

2023年广外街道第五次全国经济普查经费项目申报预算预算464.58万元，其中38个社区宣传费用9.88万元，日常办公13.2万元，清查阶段经费207万元，登记阶段经费229.5万元，课题研究经费5万元。按照2023-2025年普查工作实际开展情况分别申请预算，2023年拨付171.4万元，2024年拨付268.18万元，2025年拨付5万元，如下表所示：

| 广外街道第五次全国经济普查经费资金情况表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算项目 名称 | 年份 | 年初预算数 （万元） | 全年预算数 （万元） | 全年执行数 （万元） | 执行率 |
| 第五次全国经济普查经费 | 2023 | 0 | 171.4 | 166.228262 | 96.98% |
|  | 2024 | 268.18 | 244.637469 | 244.637469 | 100.00% |
|  | 2025 | 5 | 5 | 5 （合同约定尚未验收支付） | 100.00% （预计） |
| 合计 |  | 273.18 | 421.037469 | 415.865731 | 98.77% |

该项目绩效评价（自评）综合得分98.77分，其中项目产出指标60.00分，项目效益指标20.00分，项目满意度指标10.00分，项目执行率9.88分。绩效评价（自评）级别评定为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

全国首次经济普查于2004年启动，以后每5年（即逢3、逢8的年份）开展一次。经济普查以国务院发布的《全国经济普查条例》为依据，为全面掌握国家第二、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制订国民经济和社会发展规划所进行的全面性调查。

2022年11月，《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》（国发〔2022〕22号）发布，决定于2023年开展第五次全国经济普查，并对普查工作进行了总体部署，明确了普查的指导思想、目的、对象、范围、内容、时间以及工作要求等，是开展第五次全国经济普查工作的重要政策依据。北京市第五次全国经济普查领导小组办公室于2023年下发了《北京市第五次全国经济普查领导小组办公室工作制度》《北京市第五次全国经济普查专项经费管理办法》《北京市第五次全国经济普查普查区划分及绘图工作细则》《北京市第五次全国经济普查实施方案》等文件。

西城区第五次全国经济普查领导小组办公室也根据北京市相关普查工作安排印发了《北京市西城区第五次全国经济普查宣传动员工作的通知》《北京市西城区第五次全国经济普查设备管理办法》等文件，明确了街道经普办做好辖区第五次全国经济普查工作的要求。

广外街道此次普查将首次统筹开展投入产出调查，全面调查第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展等新进展，摸清新时期辖区经济社会发展“家底”，准确把握经济运行新变化、新特征，更加有效发挥经济普查对贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的作用。因此，项目立项具有一定的现实需求，广外街道作为项目申报主体，职能相关性明确，项目的实施与广外街道的部门职责相符。

评价认为，国家发布开展第五次全国经济普查的通知后，北京市以及西城区结合本地实际情况进一步明确了本地区经济普查的工作任务和要求，街道要按照上级政府的部署，具体组织实施本街道的普查工作。该项目的实施，是广外街道为了进一步摸清辖区单位情况，履行第五次全国经济普查工作统一部署，项目决策科学，立项依据充分。

（二）项目过程情况

1.资金使用及管理情况

广外街道第五次全国经济普查经费项目立项申报资金464.58万元，根据与中标方北京奥开信息科技有限公司签订的委托合同，合同金额393.26万元。该合同款根据合同付款条款约定以及项目执行进度分三笔支付，于2023年支付项目首付款157.304万元、2024年支付项目进度款157.304万元和项目尾款78.652万元。两个年度共计支出393.26万元。

为加强和规范对项目资金使用的管理，提高财政资金使用效益，广外街道制定了《广外街道预算管理办法》和《广外街道资金支出管理办法》。在资金支付流程上，严格按照广外街道内部控制度执行，根据合同约定条款和执行进度支付对应款项，项目执行完毕后支付合同尾款。

2.项目组织实施情况

2023年7月，广外街道办事处委托中招国际招标有限公司对广外街道五经普服务项目进行招标代理，并于2023年8月通过中国政府采购网和北京市政府采购网发布了招标公告，采取竞争性磋商方式进行项目招标，根据招标结果，北京奥开信息科技有限公司为中标方，中标金额393.26万元，并签署了委托合同。项目采购环节及委托程序清晰、规范。

普查对象为在全区范围内从事第二产业和第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。具体范围包括:采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，教育，卫生和社会工作，文化、体育和娱乐业，公共管理、社会保障和社会组织等。

为切实做好广外街道第五次全国经济普查工作，根据《第五次全国经济普查方案》、《北京市第五次全国经济普查实施方案》和《北京市西城区第五次全国经济普查实施方案》要求，结合广外街道实际情况，街道第五次全国经济普查领导小组办公室研究制定了《广外街道第五次全国经济普查实施方案》，该方案内容包含七项内容：一是普查目的；二是普查对象、范围和时间；三是普查方法；四是普查内容；五是普查工作阶段和时间安排；六是普查组织实施；七是数据安全和普查法纪。广外街道第五次全国经济普查工作全面贯彻市、区五经普工作整体部署，坚持“谋划从早、推动从紧、落实从严”原则，务实功、求实效，街道普办成员单位之间协调联动，有序推进，紧扣普查业务流程和时间节点，稳步推进各阶段各环节普查任务落实到位。

广外街道第五次全国经济普查领导小组下设办公室，即街道经普办。设在统计所，是街道经普领导小组的办事机构，在街道经普领导小组的领导下开展工作，承担街道经普领导小组的日常工作。同时，在委托北京奥开信息科技有限公司开展普查工作时，对项目执行过程所做工作进行监督检查，把控项目执行进度，对项目执行过程中存在的问题提出意见和改进要求等，确保了项目实施过程规范。

（三）项目产出情况

五经普工作主要分为四个阶段：前期筹备阶段、清查阶段、登记阶段和数据质量验收阶段。各阶段产出情况如下：

前期筹备阶段主要工作内容是立项、组建街道领导小组和办公室、组建社区普查小组、选聘普查指导员和普查员、制定街道普查工作方案、落实经普办办公场所，确定委托单位。

清查阶段是对街道行政区域内所有的法人单位、产业活动单位的数量、地址等信息开展“地毯式”清查核实。广外街道五经普库内单位数量为13931家，全区占比20%。逐一联系所有单位，填表登记，做到不重不漏，反复核查新增户，对单位清查数据编码审核验收、登记录入。单位清查是经济普查的前提和基础，共清查单位9148家，个体户1664家。

登记阶段自2024年1月1日起，经济普查工作进入正式登记阶段，选聘普查指导员38人，普查员104人。截至2024年7月30日，第五次全国经济普查完成9472家单位核查，其中正常填表8872家，含非一套表8587家，一套表单位285家。完成41家个体户抽样登记。

（四）效益情况

1.进一步摸清了广外地区单位结构。本次普查工作对广外街道辖区第二产业和第三产业发展情况分析提供了有效数据，反映了街道产业升级成效。通过此次五经普，大量历史数据得到了及时更新和修正，进一步提高了数据的准确性和可靠性，进一步摸清了街道单位情况，服务政府资源配置，优化产业结构，推动地区经济发展。

2.进一步服务数字街区建设。通过五经普，对服务数字街区建设有了更加明确的方向和抓手。为完善街区更新整体规划、协调推进重点项目实施进程、搭建街区产权运营合作平台等三大方面，推进“马连道中国数据街”建设等提供了经普依据。

3.进一步推进“疏整促”项目。五经普正式登记阶段，广外街道抽中的个体经营单位相对集中在“疏整促”腾退点位。通过与市场所、社区、楼宇物业联系走访查询，摸清了该点位经营单位情况，与普查对象取得联系，登记了普查指标，推进了腾退项目进程。

五经普开展近一年来，街道普办在市、区普办的业务指导下，精准施策、克难攻坚，以务实举措全力推动普查工作各阶段任务实施。2025年在上级统计部门汇总发布普查数据后，街道立足地区发展特色，将继续锚定目标，组织开展数据分析和课题研究工作，以高质量普查实效服务地区高质量发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

街道站在事关经济社会发展的高度，增强责任意识，加强组织领导，为经普开展提供坚实的组织保障。街道上下牢固树立“一盘棋”思想，成立街道五经普工作专班，由街道主要领导担任组长，主管领导为副组长，相关部门及38个社区为成员单位。领导小组下设办公室，由统计所牵头负责具体业务工作。办公室分为综合组、业务组、联络组、数据组和宣传组等，对应区普办相关部门，及时落实市、区普办工作要求，有效推进经普工作进度。在38个社区成立了由社区书记牵头的普查小组，通过严密布置经普组织架构，确保责任层层落实到位。

街道主要领导通过调度会、领导班子碰头会等多种形式听取主管主任和统计所长工作汇报。组建街道普查机构、关于招标代理和中标事项、普查指导员劳务费发放计划等重大事项均通过主任办公会和工委会领导审议决定。街道普办主任在每周班子碰头会上汇报经普情况，听取街道领导要求和指示。普办综合组、业务组、数据组等加强指导，日小结、周调度。及时掌握登记工作中遇到的问题，通过及时请示上级普办及时解决困难，推进登记工作有序开展。市、区统计局队领导多次通过会议、培训、实地走访等形式对广外街道五经普工作给予政策指导和帮助。

（二）存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

建议强化五经普成果运用。将五经普数据作为科学研究基础数据，扩大数据运用范围，发挥普查数据在各项科学研究、政府决策、基层治理大数据分析等领域的作用，突出“第五次全国经济普查经费”的效益目标。

### 七、其他需要说明的问题

无