|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 京财公用指﹝2022﹞2241号提前下达2023年市级生活垃圾分类以奖代补专项转移支付资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市西城区人民政府广安门外街道办事处 | | | | 实施单位 | | 北京市西城区人民政府广安门外街道办事处 | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | 联系电话 | |  | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 52.249 | 52.249 | 52.249 | | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  | | — |  | | — |
| 上年结转资金 | | 52.249 | 52.249 | 52.249 | | — | 100% | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 巩固垃圾分类示范片区和垃圾分类示范小区验收成果，持续推进广外街道垃圾分类示范小区创建工作，深入开展垃圾减量垃圾分类主题宣传系列活动，吸引广大居民积极参与，在活动中理解垃圾分类、低碳生活、节能减排理念，明确垃圾分类关乎每个人生活环境和身体健康，实现垃圾分类的“减量化、资源化、无害化”目标。 | | | | 持续推进广外街道垃圾分类示范小区创建工作，深入开展垃圾减量垃圾分类主题宣传系列活动，吸引广大居民积极参与，在活动中理解垃圾分类、低碳生活、节能减排理念，明确垃圾分类关乎每个人生活环境和身体健康，推进实现垃圾分类的“减量化、资源化、无害化”目标。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 推进38个社区开展垃圾分类全覆盖工作，组织开展垃圾减量、垃圾分类达标工作的居民数量 | | 82143户 | 82143户 | 20 | | 20 |  | |
| 质量指标 | 居民垃圾分类参与率 | | 达到90% | 92% | 6 | | 6 |  | |
| 自主分类投放准确率 | | 达到85% | 87% | 6 | | 6 |  | |
| 分类小区厨余垃圾分出率 | | 达到18% | 19% | 8 | | 8 |  | |
| 时效指标 | 根据项目进度安排 | | 按时完成 | 11月底前完成 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 52.249万元 | 52.249万元 | 10 | | 10 |  | |
| 社会效益  指标 | 通过开展垃圾分类宣传，为小区居民发放垃圾分类宣传折页，悬挂横幅，更换垃圾桶、制作垃圾桶标识，配备全流程精细化管理配套设施、设备，组织开展垃圾分类兑换，创建智能垃圾分类小区，进一步提升街道垃圾分类效果。 | | 达到预期效果 | 低值可回收物回收量约700吨 | 10 | | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 通过垃圾分类工作经费项目的实施，进行垃圾分类投放、分类收集，提高垃圾资源利用水平，减少垃圾处置量，实现垃圾减量化和资源化。 | | 达到预期效果 | 达到预期效果 | 10 | | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 垃圾分类涉及的小区的满意度 | | ≥90% | 92% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 |  | |