|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 党群服务中心工作经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 党群服务中心 | | | | 实施单位 | | 广外街道办事处 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 50 | 70 | 70 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | 70 | 70 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 调动社区、机关、新业态新就业群体等各方的积极性，搭建有温度的党建服务平台。发挥广外街道“锋鸟”党建促进中心和“锋尚汇”城市基层党建联盟资源优势，积极打造一批参与度高、认可性强、覆盖面广的党建活动品牌，并形成“届制”，推动城市基层党建工作有效开展，促进社区居民的生活质量的提高。 | | | | 有效调动社区、机关、新业态新就业群体等各方的积极性，实现了搭建有温度的党建服务平台目标。打造了“红色引擎·锋鸟圆梦”、“身边的历史·珍藏的记忆”微学堂、“千年水脉·运济京华”、“阅享茶会”等活动品牌，开展“第五届城市基层党建睦邻交流节”，推动城市基层党建工作有效开展。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织基础工作培训次数 | | ≥4次 | 4 | 5 | | 5 | |  | |
| 下半年组织党建主题活动场数 | | ≥120场 | 216 | 5 | | 5 | |  | |
| 全年组织党建主题活动场数 | | ≥170场 | 449 | 10 | | 10 | |  | |
| 通过“西城家园”平台发布活动预告及信息 | | ≥50次 | 101次 | 5 | | 5 | |  | |
| 通过公众号等线上平台宣传 | | ≥10次 | 18次 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 组织基础工作培训参与率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 组织基础工作培训完成率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 组织党建主题活动完成率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 方案制定阶段 | | 1月底前 | 2023年12月完成完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 实施阶段 | | 按照实施方案进度 | 按照实施方案进度 | 5 | | 5 | |  | |
| 总结阶段 | | 11月底前 | 10月底完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 控制预算数 | | ≤70万元 | =70万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 调动社区、机关、单位等各方参与工作的积极性，推动城市基层党建工作有效开展；保证马连道党群服务中心正常运行且提高中心的工作效率和服务水平，打造广安门外地区区域化党建工作综合性平台。 | | 得到提升 | 通过持续开展服务、活动、培训等相关工作，提升了多方力量参与工作的积极性，推动城市基层党建工作有效开展；提升了马连道党群服务中心的工作效率和服务水平，推动广安门外地区区域化党建工作综合性平台建设。 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | | 促进党员群众之间的交流，进一步丰富“服务地区发展，服务街区商企，服务党群组织，服务党员群众”的宗旨内涵。 | 通过持续开展服务项目及活动，促进党员群众之间的交流，不断丰富“服务地区发展，服务街区商企，服务党群组织，服务党员群众”内涵。 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |